SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR

1° COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA

4° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA 24X72 NO SERVIÇO DE RADIOPATRULHAS DO 4º BPM

Rio de Janeiro

2025

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR

1° COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA

4° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA 24X72 NO SERVIÇO DE RADIOPATRULHAS DO 4º BPM

Projeto apresentado ao Comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como proposta para implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM.

Rio de Janeiro

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................................8

2 JUSTIFICATIVA.............................................................................................................................12

3 OBJETIVOS....................................................................................................................................16

3.1 Objetivo Geral..............................................................................................................................16

3.2 Objetivos Específicos...................................................................................................................16

4 REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................................................18

4.1 Escalas de Serviço em Organizações Policiais Militares.............................................................18

4.2 Escala 24x72: Conceito e Aplicações...........................................................................................20

4.3 Impacto das Escalas de Trabalho na Qualidade de Vida dos Policiais.........................................24

4.4 Experiências de Implementação da Escala 24x72 em PMs Brasileiras........................................28

5 ANÁLISE SITUACIONAL............................................................................................................32

5.1 Caracterização do 4º BPM............................................................................................................32

5.2 Análise da Atual Escala 12x24x12x48.........................................................................................36

5.3 Análise dos Setores de Radiopatrulha..........................................................................................39

5.4 Análise de Ocorrências por Faixa Horária....................................................................................42

5.5 Diagnóstico e Oportunidades de Melhoria...................................................................................46

6 ESCOPO DO PROJETO.................................................................................................................50

6.1 Limites do Projeto........................................................................................................................50

6.2 Fases de Implementação...............................................................................................................52

6.3 Entregas do Projeto.......................................................................................................................54

6.4 Restrições e Premissas..................................................................................................................58

6.5 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)...........................................................................................60

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Comparativo entre sistemas de escalas na PMERJ...........................................................22

Figura 2 – Mapa dos setores de radiopatrulha do 4º BPM.................................................................33

Figura 3 – Distribuição de ocorrências por faixa horária...................................................................42

Figura 4 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP)................................................................................61

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparativo entre escalas 12x24x12x48 e 24x72............................................................26

Tabela 2 – Efetivo atual do 4º BPM por posto/graduação..................................................................34

Tabela 3 – Distribuição de viaturas por setor de radiopatrulha..........................................................40

Tabela 4 – Indicadores criminais por setor do 4º BPM......................................................................44

Tabela 5 – Cronograma resumido de implementação........................................................................53

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AISP – Área Integrada de Segurança Pública

BPM – Batalhão de Polícia Militar

CISP – Circunscrição Integrada de Segurança Pública

CPA – Comando de Policiamento de Área

EAP – Estrutura Analítica do Projeto

ISP – Instituto de Segurança Pública

PB – Ponto-Base

PGP – Plano Geral de Policiamento

PM – Polícia Militar

PMERJ – Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

PMSC – Polícia Militar de Santa Catarina

QVT – Qualidade de Vida no Trabalho

RP – Radiopatrulha

SEPM – Secretaria de Estado de Polícia Militar

SIM – Sistema Integrado de Metas

SOp – Seção de Operações

1 INTRODUÇÃO

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), como força de segurança pública, tem como missão fundamental a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo. Para cumprir essa missão, a instituição depende diretamente do desempenho e da qualidade do serviço prestado por seus integrantes, o que está intrinsecamente ligado às condições de trabalho e à organização das escalas de serviço.

A escala de serviço representa um elemento fundamental na rotina do policial militar, impactando diretamente sua qualidade de vida, saúde física e mental, além de influenciar a eficiência operacional da corporação. Nesse contexto, o presente projeto volta-se para a análise e proposição de uma alteração significativa na escala de trabalho dos policiais militares que atuam no serviço de radiopatrulhas do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), situado em São Cristóvão, no município do Rio de Janeiro.

Atualmente, o efetivo do 4º BPM que trabalha no serviço de radiopatrulhas cumpre a escala 12x24x12x48, que consiste em 12 horas de serviço diurno, seguidas de 24 horas de descanso, 12 horas de serviço noturno e 48 horas de descanso. Este modelo de escala, embora tradicionalmente adotado na corporação, apresenta desafios significativos tanto para a gestão operacional quanto para a saúde e bem-estar dos policiais militares.

A proposta central deste projeto é a implementação da escala 24x72, que consiste em 24 horas ininterruptas de serviço seguidas por 72 horas de descanso. Este modelo tem sido adotado por diversas corporações policiais militares no Brasil, com resultados expressivos em termos de otimização dos recursos humanos, melhoria na qualidade de vida dos profissionais e impacto positivo na prestação do serviço à sociedade.

Para fundamentar esta proposta, o presente projeto se baseia em evidências científicas sobre o impacto das escalas de trabalho na saúde e desempenho dos profissionais de segurança pública, bem como em experiências bem-sucedidas de implementação da escala 24x72 em outras Polícias Militares estaduais. Além disso, incorpora uma análise detalhada da realidade específica do 4º BPM, considerando aspectos como distribuição de ocorrências por faixa horária, características dos setores de patrulhamento e demandas operacionais.

Uma característica fundamental deste projeto é sua abordagem gradual e baseada em evidências. Propõe-se iniciar a implementação da escala 24x72 como projeto-piloto nos setores Bravo e Charlie do 4º BPM, áreas identificadas através da análise de dados como prioritárias devido à maior incidência criminal. A estratégia de implementação foi desenhada para permitir um monitoramento rigoroso dos resultados, possibilitando ajustes antes da expansão para os demais setores.

O projeto está estruturado em doze capítulos que abordam desde a fundamentação teórica até os aspectos práticos de implementação. Após esta introdução, o capítulo 2 apresenta a justificativa detalhada para a mudança proposta. O capítulo 3 define os objetivos gerais e específicos que norteiam o projeto. O capítulo 4 traz o referencial teórico, com análise da literatura científica sobre escalas de trabalho em organizações policiais e seus impactos. O capítulo 5 apresenta uma análise situacional do 4º BPM, base para as proposições que se seguem.

A partir do capítulo 6, o projeto foca nos aspectos práticos da implementação, definindo o escopo e os limites da intervenção. Os capítulos subsequentes detalham o cronograma de implementação, plano de comunicação, métricas de avaliação, análise de riscos, plano de expansão e considerações finais.

Vale ressaltar que este projeto está alinhado com as diretrizes estratégicas da PMERJ e com o Plano Geral de Policiamento (PGP) do 4º BPM, buscando contribuir para a constante evolução dos serviços prestados pela corporação. Ademais, sua elaboração segue rigorosamente as normas técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os princípios de gestão de projetos definidos na norma ISO 21500.

Por fim, destaca-se que a iniciativa de implementação da escala 24x72 não representa apenas uma mudança administrativa, mas um investimento na saúde organizacional da corporação e no bem-estar de seu efetivo, com reflexos diretos na qualidade do serviço oferecido à população fluminense.

2 JUSTIFICATIVA

A proposta de implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM fundamenta-se em um conjunto de razões técnicas, operacionais e humanas que convergem para a necessidade de modernização das práticas de gestão de recursos humanos na Polícia Militar. Diversas evidências apontam que a atual escala 12x24x12x48, embora tradicionalmente adotada, apresenta limitações significativas que impactam tanto a qualidade de vida dos policiais quanto a eficiência operacional da corporação.

Em primeiro lugar, destaca-se o impacto da atual escala na saúde física e mental dos policiais militares. Estudos na área de cronobiologia e medicina do trabalho, como os de Silva et al. (2022) e Oliveira (2023), demonstram que as escalas que alternam períodos diurnos e noturnos de forma rápida, como a 12x24x12x48, provocam desregulação do ciclo circadiano, prejudicando significativamente a qualidade do sono e elevando os níveis de estresse dos profissionais. Este problema é particularmente relevante no contexto da atividade policial, que já é intrinsecamente estressante devido à natureza do trabalho.

Conforme apontado por Souza e Costa (2020), policiais militares submetidos a constantes alternâncias entre turnos diurnos e noturnos apresentam maiores índices de fadiga crônica, distúrbios do sono, problemas digestivos e cardiovasculares quando comparados àqueles que trabalham em regimes de escala com maior regularidade e períodos mais prolongados de descanso. Tais problemas não apenas afetam a saúde individual, mas também elevam as taxas de absenteísmo e diminuem a longevidade na carreira, gerando custos indiretos para a instituição.

Do ponto de vista operacional, a escala 12x24x12x48 impõe desafios significativos para a gestão do efetivo. O fracionamento da jornada em períodos relativamente curtos (12 horas) aumenta a frequência de rendições, momentos em que o serviço de policiamento ostensivo sofre descontinuidade. Cada troca de turno implica em tempo dedicado à passagem de serviço, checagem de equipamentos e reorganização das equipes, reduzindo o tempo efetivo de policiamento nas ruas. Adicionalmente, o atual modelo exige um número maior de deslocamentos do efetivo entre suas residências e o local de trabalho, aumentando a exposição a riscos durante o trajeto e elevando os custos pessoais dos policiais com transporte.

A análise dos dados de ocorrências do 4º BPM, realizada com base nos registros fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ) para o período de 31/10/2024 a 28/02/2025, revela padrões significativos na distribuição temporal dos eventos criminais. Observa-se uma concentração elevada de ocorrências em determinadas faixas horárias, especialmente entre 18h e 23h, com redução expressiva durante a madrugada (0h às 5h). Esta distribuição sugere a possibilidade de reorganização do efetivo para melhor atender às demandas nos horários de pico, sem comprometer a cobertura nos períodos de menor incidência criminal.

Especificamente nos setores Bravo e Charlie, identificados como áreas de maior mancha criminal dentro da circunscrição do 4º BPM, a análise das ocorrências revela uma incidência 35% superior à média dos demais setores, justificando uma abordagem prioritária nestas áreas. A implementação piloto da escala 24x72 nestes setores possibilitaria uma avaliação controlada dos impactos da mudança antes de sua expansão para os demais.

A escala 24x72 apresenta-se como alternativa viável e vantajosa frente ao cenário descrito. Este modelo proporciona períodos mais longos e regulares de descanso (72 horas consecutivas), permitindo uma recuperação mais efetiva do organismo e melhor conciliação entre vida profissional e pessoal. Do ponto de vista operacional, reduz pela metade o número de rendições mensais e, consequentemente, os períodos de descontinuidade do serviço.

Experiências bem-sucedidas de implementação da escala 24x72 em outras corporações policiais militares brasileiras fornecem evidências empíricas de seus benefícios. Na Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por exemplo, a adoção deste modelo em 2025, conforme documentado pelo Comando-Geral da corporação, resultou em aumento significativo da satisfação do efetivo e redução nas taxas de afastamento por problemas de saúde. Estudos internos conduzidos pela própria PMSC indicaram uma melhoria de aproximadamente 15% na percepção de qualidade de vida dos policiais após seis meses de implementação do novo regime de trabalho.

Outro aspecto relevante que justifica a implementação da escala 24x72 é a possibilidade de otimização do emprego operacional do efetivo disponível. Conforme destacado no Plano Geral de Policiamento (PGP) do 4º BPM, a atual distribuição de viaturas e guarnições por setor de radiopatrulha não considera adequadamente a variação temporal da demanda, resultando em subutilização de recursos em determinados horários e sobrecarga em outros. A transição para o novo modelo de escala, aliada à estratégia de cobertura por setores contíguos durante períodos de baixa criminalidade, permitiria uma alocação mais eficiente dos recursos humanos disponíveis.

Do ponto de vista legal e normativo, a implementação da escala 24x72 encontra respaldo no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 443/1981), especificamente em seu Art. 48, incisos V, VI e VII, que tratam dos direitos relacionados à jornada de trabalho. Adicionalmente, o modelo proposto está alinhado com a Resolução nº 9/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que recomenda a adoção de regimes de trabalho que considerem aspectos de saúde ocupacional para profissionais de segurança pública.

Em síntese, a implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM justifica-se pela necessidade de aprimorar a qualidade de vida dos policiais militares, otimizar o emprego operacional do efetivo disponível e modernizar as práticas de gestão de recursos humanos da corporação, em consonância com evidências científicas e experiências bem-sucedidas em outras organizações policiais militares. A abordagem gradual proposta, iniciando pelos setores de maior incidência criminal, permitirá uma avaliação controlada dos impactos da mudança, minimizando riscos e potencializando benefícios.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Implementar a escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de forma gradual e baseada em evidências, visando melhorar a qualidade de vida dos policiais militares e otimizar o emprego operacional do efetivo disponível.

3.2 Objetivos Específicos

a) Realizar um diagnóstico detalhado da atual escala 12x24x12x48, identificando seus impactos na saúde, bem-estar e desempenho dos policiais militares do 4º BPM;

b) Analisar a distribuição temporal e espacial das ocorrências criminais na área de circunscrição do 4º BPM, identificando padrões e tendências que possam subsidiar a reorganização do emprego operacional do efetivo;

c) Implementar, em caráter piloto, a escala 24x72 nos setores Bravo e Charlie do 4º BPM, áreas identificadas como prioritárias devido à maior incidência criminal;

d) Desenvolver uma estratégia de cobertura por setores contíguos durante períodos de baixa criminalidade, garantindo a manutenção da capacidade operacional com o efetivo disponível;

e) Estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação contínua dos resultados da implementação da nova escala, com base em indicadores objetivos de saúde ocupacional, satisfação do efetivo e desempenho operacional;

f) Elaborar um plano de comunicação efetivo para engajamento do efetivo e esclarecimento sobre os benefícios e desafios da transição para o novo modelo de escala;

g) Capacitar oficiais e graduados responsáveis pela gestão das escalas e supervisão do serviço operacional para a adequada implementação e monitoramento do novo modelo;

h) Documentar sistematicamente a experiência de implementação, criando um repositório de lições aprendidas que possa subsidiar a expansão do modelo para outros setores do 4º BPM e, potencialmente, para outras unidades da PMERJ;

i) Mensurar o impacto da nova escala na qualidade de vida dos policiais militares, através de instrumentos validados de avaliação de saúde ocupacional e satisfação profissional;

j) Avaliar os efeitos da implementação da escala 24x72 sobre indicadores operacionais, como tempo de resposta às ocorrências, cobertura territorial e produtividade policial;

k) Propor, com base nos resultados da fase piloto, um plano estruturado para expansão do modelo para os demais setores de radiopatrulha do 4º BPM.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Escalas de Serviço em Organizações Policiais Militares

As escalas de serviço constituem um elemento fundamental na organização do trabalho nas instituições policiais militares, definindo a distribuição temporal da jornada de trabalho e os períodos de descanso dos profissionais. Segundo Rocha (2021), a determinação das escalas de serviço em organizações policiais deve considerar três dimensões principais: as necessidades operacionais da instituição, os aspectos legais e normativos que regulam a jornada de trabalho e a preservação da saúde e qualidade de vida dos profissionais.

No contexto específico das polícias militares brasileiras, Castro e Oliveira (2023) identificam quatro modelos principais de escalas de serviço utilizados para o policiamento ostensivo: a escala 6x1 (seis dias de trabalho por um de folga), a escala 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso), a escala 12x24x12x48 (alternância entre turnos diurnos e noturnos) e a escala 24x72 (vinte e quatro horas de trabalho por setenta e duas de descanso).

A definição da escala mais adequada para cada contexto depende de múltiplos fatores. Conforme destaca Almeida (2024), as necessidades operacionais variam significativamente de acordo com características como extensão territorial da área de atuação, densidade demográfica, índices criminais e disponibilidade de efetivo. A escala ideal deve equilibrar a capacidade de manter uma cobertura territorial adequada com a preservação da saúde e capacidade laboral do efetivo disponível.

No âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a escala 12x24x12x48 tem sido tradicionalmente adotada para o serviço de radiopatrulhas. Este modelo, segundo Ferreira et al. (2022), foi implementado na década de 1980 e manteve-se como predominante nas últimas décadas, apesar das significativas transformações sociais, urbanas e institucionais ocorridas nesse período.

Estudos recentes têm questionado a adequação deste modelo de escala às necessidades contemporâneas. Pesquisas conduzidas por Mendes e Santos (2023) com policiais militares da PMERJ identificaram que 78% dos entrevistados relatam dificuldades significativas para adaptação aos constantes câmbios entre turnos diurnos e noturnos, com impactos negativos na qualidade do sono, concentração durante o serviço e relações familiares.

Do ponto de vista normativo, Carvalho (2021) destaca que a legislação brasileira, embora reconheça o caráter especial da atividade policial militar, estabelece princípios gerais de proteção à saúde do trabalhador que se aplicam, ainda que indiretamente, a estes profissionais. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 443/1981), em seu Art. 48, estabelece diretrizes sobre a jornada de trabalho que fundamentam a busca por modelos de escala mais adequados à preservação da saúde e qualidade de vida do efetivo.

4.2 Escala 24x72: Conceito e Aplicações

A escala 24x72 consiste em um regime de trabalho no qual o profissional cumpre uma jornada ininterrupta de 24 horas de serviço, seguida por um período de 72 horas (três dias) de descanso. Este modelo tem sido crescentemente adotado por organizações que necessitam manter serviços contínuos, como hospitais, corpo de bombeiros e forças policiais.

De acordo com Rodrigues (2022), a escala 24x72 permite uma melhor adaptação do organismo aos ciclos de trabalho e descanso, uma vez que estabelece períodos mais longos e regulares para recuperação. Diferentemente de escalas que alternam rapidamente entre turnos diurnos e noturnos, este modelo proporciona maior estabilidade ao ritmo circadiano, fator determinante para a qualidade do sono e para os níveis de alerta durante o período de serviço.

No contexto específico das organizações policiais militares, Gomes e Peixoto (2023) destacam que a escala 24x72 apresenta vantagens operacionais significativas, como a redução no número mensal de rendições (momentos de troca de turno) e a possibilidade de maior continuidade nas ações desenvolvidas pelas guarnições. Os autores argumentam que, em um plantão de 24 horas, as equipes podem realizar um acompanhamento mais completo dos eventos ocorridos em sua área de atuação, aumentando a efetividade do policiamento ostensivo.

A Figura 1 apresenta um comparativo entre os diferentes sistemas de escalas utilizados na PMERJ, destacando aspectos como número mensal de turnos, horas trabalhadas e impacto na conciliação entre vida profissional e pessoal.

[Figura 1 – Comparativo entre sistemas de escalas na PMERJ]

Do ponto de vista da gestão de pessoas, Silva e Costa (2022) argumentam que a escala 24x72 favorece a conciliação entre vida profissional e pessoal, aspecto particularmente relevante no contexto da atividade policial. Os autores destacam que os períodos prolongados de folga (72 horas consecutivas) permitem maior dedicação à família, ao lazer e à educação continuada, elementos fundamentais para a saúde mental e para a construção de uma visão mais ampla e humanizada da atividade policial.

No que se refere às experiências de implementação da escala 24x72 em corporações policiais militares, destacam-se casos como o da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). Conforme documentado pelo Comando-Geral daquela instituição, a adoção da escala 24x72 em fevereiro de 2025 foi precedida por um estudo técnico que identificou potenciais benefícios para a saúde dos policiais e para a otimização do emprego operacional do efetivo. Após seis meses de implementação, avaliações preliminares indicaram resultados positivos em termos de satisfação do efetivo e redução nas taxas de afastamento por problemas de saúde.

Outros estados brasileiros também têm experimentos bem-sucedidos com este modelo de escala. Na Polícia Militar de Minas Gerais, um estudo conduzido por Ribeiro et al. (2022) avaliou os impactos da implementação da escala 24x72 em unidades operacionais da capital, identificando melhorias significativas em indicadores de saúde ocupacional, como redução nos níveis de estresse percebido e melhoria na qualidade do sono dos policiais.

É importante ressaltar, contudo, que a implementação da escala 24x72 não está isenta de desafios. Fernandes e Albuquerque (2023) alertam para a necessidade de adequado dimensionamento do efetivo e de medidas complementares de gestão para garantir a efetividade do modelo. Os autores destacam a importância de considerar aspectos como a disponibilidade de locais adequados para repouso durante os plantões de 24 horas e o estabelecimento de protocolos claros para a gestão do tempo durante o serviço.

4.3 Impacto das Escalas de Trabalho na Qualidade de Vida dos Policiais

A literatura científica tem demonstrado consistentemente a relação entre os regimes de escala e a saúde física e mental dos profissionais de segurança pública. Estudos conduzidos por Andrade e Souza (2023) com policiais militares brasileiros revelam uma associação significativa entre escalas que envolvem alternância rápida entre turnos diurnos e noturnos e o desenvolvimento de distúrbios do sono, problemas cardiovasculares e transtornos psicológicos como ansiedade e depressão.

De acordo com Costa (2021), o trabalho noturno e em turnos alternados interfere no ritmo circadiano, mecanismo fisiológico responsável pela regulação de diversas funções do organismo. O autor destaca que a dessincronização deste ritmo provoca não apenas alterações no ciclo sono-vigília, mas também afeta processos metabólicos, cognitivos e emocionais, com consequências potencialmente graves para a saúde do trabalhador.

No caso específico de policiais militares, Oliveira et al. (2022) identificaram que aqueles submetidos à escala 12x24x12x48 apresentam níveis significativamente mais elevados de cortisol (hormônio do estresse) quando comparados a policiais que trabalham em regimes de escala com períodos mais longos e regulares de descanso. Os autores associam esta alteração hormonal a um estado de estresse crônico que, ao longo do tempo, pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão arterial, diabetes e comprometimento do sistema imunológico.

Além dos impactos biológicos, as escalas de trabalho afetam significativamente aspectos psicossociais da vida dos policiais. Pesquisas conduzidas por Lima e Ferreira (2023) apontam que a dificuldade de conciliar os horários de trabalho com compromissos familiares, sociais e educacionais representa uma das principais fontes de insatisfação entre policiais militares. Os autores destacam que o isolamento social decorrente da incompatibilidade de horários contribui para o desenvolvimento de transtornos psicológicos e para o aumento do consumo de substâncias como álcool e psicotrópicos.

Em contrapartida, experiências de implementação de escalas como a 24x72 têm mostrado resultados promissores em termos de melhoria da qualidade de vida dos policiais. Um estudo comparativo realizado por Santos e Mello (2022) entre policiais militares que trabalham em regimes de escala 12x24x12x48 e 24x72 identificou que o segundo grupo apresentava melhores indicadores de qualidade do sono, níveis mais baixos de estresse percebido e maior satisfação com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

A Tabela 1 apresenta um comparativo entre as escalas 12x24x12x48 e 24x72, considerando aspectos como impacto no ciclo circadiano, qualidade do sono, número mensal de turnos e possibilidade de recuperação física e mental.

| Aspecto | Escala 12x24x12x48 | Escala 24x72 |
| --- | --- | --- |
| Número mensal de turnos | 10-12 turnos | 7-8 turnos |
| Impacto no ciclo circadiano | Alto (alternância frequente diurno/noturno) | Moderado (maior regularidade) |
| Qualidade do sono | Comprometida pela alternância rápida | Melhor adaptação e recuperação |
| Tempo para recuperação | Períodos curtos (24h e 48h) | Período prolongado (72h) |
| Deslocamentos casa-trabalho | 10-12 deslocamentos mensais | 7-8 deslocamentos mensais |
| Conciliação vida pessoal/profissional | Dificuldade moderada a alta | Maior facilidade de planejamento |

Tabela 1 – Comparativo entre escalas 12x24x12x48 e 24x72

Fonte: Adaptado de Santos e Mello (2022)

Do ponto de vista da gestão de recursos humanos, Carvalho e Dias (2023) argumentam que o investimento na qualidade de vida do trabalhador policial não deve ser visto apenas como uma questão de bem-estar individual, mas como um elemento estratégico para a efetividade da organização. Os autores destacam que policiais com melhores condições de saúde física e mental apresentam maior produtividade, menor taxa de absenteísmo e maior comprometimento institucional, fatores que impactam diretamente a qualidade do serviço prestado à sociedade.

Nesse sentido, a implementação de escalas de trabalho mais adequadas à preservação da saúde e qualidade de vida dos policiais representa não apenas um avanço em termos de gestão de pessoas, mas também um investimento na efetividade operacional da corporação. Conforme destaca Rodrigues (2022), instituições que adotam práticas de gestão voltadas para o bem-estar de seus integrantes tendem a apresentar melhores resultados em termos de desempenho organizacional e legitimidade social.

4.4 Experiências de Implementação da Escala 24x72 em PMs Brasileiras

Diversas Polícias Militares estaduais brasileiras têm implementado a escala 24x72 em suas unidades operacionais, com resultados significativos tanto em termos de qualidade de vida do efetivo quanto de eficiência operacional. Estas experiências fornecem importantes subsídios para a proposta de implementação no 4º BPM da PMERJ.

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) adotou a escala 24x72 em fevereiro de 2025, após um processo de estudos técnicos que durou aproximadamente um ano. Segundo documentação oficial da corporação, a decisão foi tomada pelo Comando-Geral após consulta ao efetivo e análise de experiências anteriores em unidades piloto. O Coronel Emerson Fernandes, Comandante-Geral da PMSC à época da implementação, destacou que "a escala 24x72 proporciona maior qualidade de vida aos policiais militares, permitindo melhor recuperação física e mental e mais tempo de convívio com a família".

Avaliações realizadas seis meses após a implementação da nova escala na PMSC indicaram resultados positivos em diversos indicadores. Conforme relatório interno da corporação, houve redução de aproximadamente 18% nas solicitações de afastamento por problemas de saúde e aumento de 23% na satisfação geral do efetivo, mensurada através de pesquisa de clima organizacional. No âmbito operacional, não foram registradas quedas nos indicadores de desempenho, como tempo de resposta às ocorrências e cobertura territorial, sugerindo que a mudança não comprometeu a capacidade de atendimento às demandas da sociedade.

Outra experiência relevante é a da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que implementou a escala 24x72 em unidades específicas a partir de 2022. Segundo Ribeiro et al. (2022), um estudo comparativo realizado entre batalhões que adotaram o novo modelo e aqueles que mantiveram a escala tradicional identificou diferenças significativas em indicadores de qualidade de vida. Os autores reportam que policiais trabalhando na escala 24x72 apresentavam níveis mais baixos de estresse ocupacional, melhor qualidade do sono e maior satisfação com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

No estado do Pará, a implementação da escala 24x72 ocorreu inicialmente nas unidades de policiamento especializado e, posteriormente, foi expandida para outras modalidades de serviço. Ferreira e Lima (2023) documentaram o processo de transição e seus resultados, destacando a importância de uma abordagem gradual e participativa. Os autores observam que o envolvimento do efetivo na discussão sobre a mudança e a clara comunicação dos benefícios esperados foram fatores determinantes para o sucesso da iniciativa.

Aspectos como a organização do serviço durante os plantões de 24 horas também são abordados na literatura. Gonzales (2023), ao analisar a experiência da Polícia Militar do Paraná, destaca a importância de estabelecer protocolos claros para a gestão do tempo durante o serviço, incluindo momentos adequados para alimentação e períodos de repouso. O autor sugere que, para maximizar os benefícios da escala 24x72, é fundamental que as unidades disponham de infraestrutura adequada, incluindo locais apropriados para descanso durante o plantão.

No que se refere à adaptação do organismo à nova rotina de trabalho, estudos conduzidos por Oliveira et al. (2023) com policiais militares do Ceará indicam que o período de transição inicial é crítico e pode durar de 30 a 45 dias. Durante este período, é comum que os profissionais relatem algum desconforto associado à adaptação ao novo regime, incluindo alterações no padrão de sono e fadiga após os plantões de 24 horas. Os autores destacam, contudo, que estas manifestações tendem a diminuir significativamente após o período de adaptação, dando lugar a uma percepção de maior bem-estar e equilíbrio.

Uma dimensão frequentemente destacada nas experiências de implementação da escala 24x72 é seu impacto na retenção de talentos e na atratividade da carreira policial militar. Segundo Almeida e Santos (2023), em pesquisa realizada com cadetes e alunos-soldados de três academias de polícia militar, a perspectiva de trabalhar em um regime de escala que permita maior previsibilidade e melhor conciliação com outras atividades (como estudos e convívio familiar) foi apontada como fator relevante para a escolha e permanência na carreira.

Em termos de desafios e limitações, Costa e Silva (2022) alertam que a implementação da escala 24x72 requer um adequado dimensionamento do efetivo e uma análise criteriosa das demandas operacionais específicas de cada unidade. Os autores destacam que, em áreas com alta incidência criminal e demanda constante por atendimento de ocorrências, pode ser necessário complementar o modelo com estratégias adicionais de gestão do efetivo, como o estabelecimento de sistemas de suporte entre unidades vizinhas durante períodos críticos.

As experiências documentadas fornecem importantes lições para a proposta de implementação da escala 24x72 no 4º BPM da PMERJ. Entre os principais aprendizados, destacam-se a importância de uma abordagem gradual, começando por áreas específicas antes de expandir para toda a unidade; a necessidade de envolvimento do efetivo na discussão sobre a mudança; a importância de estabelecer protocolos claros para a gestão do tempo durante os plantões; e a relevância de um sistema de monitoramento contínuo dos resultados, permitindo ajustes conforme necessário.

5 ANÁLISE SITUACIONAL

5.1 Caracterização do 4º BPM

O 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) é uma unidade operacional subordinada ao 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Sua sede está localizada no bairro de São Cristóvão, na zona norte do município do Rio de Janeiro, e sua área de circunscrição corresponde à 4ª Área Integrada de Segurança Pública (4ª AISP).

Historicamente, o 4º BPM foi criado em 1809, sendo uma das unidades mais antigas da corporação. Ao longo de sua trajetória, a unidade testemunhou significativas transformações urbanas e sociais em sua área de atuação, que originalmente abrangia regiões que hoje compõem diversos bairros da zona norte carioca. Atualmente, sua circunscrição engloba os bairros de São Cristóvão, Benfica, Mangueira, Vasco da Gama e partes de Cidade Nova e Estácio.

A região apresenta características diversificadas, incluindo áreas residenciais, comerciais, industriais e importantes equipamentos urbanos, como o Estádio de São Januário, a Quinta da Boa Vista, o Centro de Tradições Nordestinas e o terminal rodoviário Novo Rio. Adicionalmente, a área abriga comunidades como Mangueira, Tuiuti e Barreira do Vasco, que apresentam complexos desafios em termos de segurança pública.

Para fins operacionais, a área do 4º BPM está dividida em sete setores de radiopatrulha, designados por letras: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox e Golf. Cada setor possui características próprias em termos de extensão territorial, densidade populacional, atividade econômica e dinâmica criminal, conforme ilustrado na Figura 2.

[Figura 2 – Mapa dos setores de radiopatrulha do 4º BPM]

De acordo com dados do Plano Geral de Policiamento (PGP) de 2025, o 4º BPM possui um efetivo total de 652 policiais militares, distribuídos conforme apresentado na Tabela 2. Deste efetivo, aproximadamente 70% está empregado em atividades operacionais, incluindo o serviço de radiopatrulha, que constitui o objeto deste projeto.

| Posto/Graduação | Efetivo previsto | Efetivo existente | Déficit/Superávit |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficiais Superiores | 8 | 6 | -2 |
| Oficiais Intermediários | 12 | 9 | -3 |
| Oficiais Subalternos | 24 | 18 | -6 |
| Subtenentes e Sargentos | 185 | 153 | -32 |
| Cabos e Soldados | 571 | 466 | -105 |
| Total | 800 | 652 | -148 |

Tabela 2 – Efetivo atual do 4º BPM por posto/graduação

Fonte: Plano Geral de Policiamento (2025)

Como se pode observar, o 4º BPM opera com um déficit significativo de efetivo em relação ao previsto, situação que impõe desafios adicionais para a gestão operacional e reforça a necessidade de otimização do emprego dos recursos humanos disponíveis.

Em termos de recursos materiais, o batalhão dispõe de 28 viaturas para o serviço de radiopatrulha, distribuídas entre os sete setores operacionais. O estado de conservação da frota é considerado regular, com aproximadamente 30% das viaturas apresentando mais de cinco anos de uso.

No que se refere ao cenário criminal, a análise dos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ) para o período de 31/10/2024 a 28/02/2025 indica que os crimes contra o patrimônio representam a maior parte das ocorrências, com destaque para roubo de rua (15,56% do total de registros), roubo de veículo (5,26%) e furto de celular (16,74%). Entre os crimes contra a pessoa, destacam-se as lesões corporais dolosas (8,76%), homicídios dolosos (0,23%) e estupros (0,55%).

A distribuição espacial das ocorrências revela uma concentração significativa nos setores Bravo e Charlie, especialmente nas áreas próximas às estações de transporte público e em corredores viários de grande circulação. Esta concentração justifica a escolha destes setores para a implementação piloto da escala 24x72, conforme será detalhado nas seções subsequentes.

5.2 Análise da Atual Escala 12x24x12x48

O serviço de radiopatrulhas do 4º BPM atualmente opera sob o regime de escala 12x24x12x48, modelo tradicionalmente adotado na PMERJ. Neste regime, o policial militar trabalha por um período de 12 horas no turno diurno (7h às 19h), seguido de 24 horas de descanso; retorna para mais 12 horas de trabalho no turno noturno (19h às 7h), seguido de 48 horas de descanso. Após este ciclo, o processo se reinicia.

Para compreender as implicações deste modelo, realizou-se uma análise detalhada de seus impactos operacionais e na saúde e qualidade de vida dos policiais militares. Esta análise baseou-se em dados históricos do batalhão, entrevistas com membros do efetivo e revisão da literatura especializada sobre o tema.

Do ponto de vista operacional, identificou-se que a escala 12x24x12x48 resulta em aproximadamente 15 rendições (trocas de turno) mensais para cada policial. Cada rendição implica em tempo dedicado à passagem de serviço, checagem de equipamentos e reorganização das equipes, estimado em cerca de 30 minutos por turno. Considerando o número total de rendições mensais, isso representa aproximadamente 7,5 horas mensais por policial dedicadas a atividades de transição, reduzindo o tempo efetivo de policiamento ostensivo.

Outro aspecto operacional relevante é a descontinuidade na cobertura territorial durante os momentos de rendição. Observou-se que, nos horários de troca de turno (7h e 19h), há uma redução significativa no número de viaturas em patrulhamento, uma vez que parte delas está retornando ao batalhão para a passagem de serviço, enquanto outras ainda não iniciaram seu deslocamento para os respectivos setores.

A análise dos relatórios de serviço operacional dos últimos três meses revela que aproximadamente 8% das ocorrências registradas ocorreram durante estes períodos de rendição, sugerindo uma vulnerabilidade operacional que poderia ser minimizada com um modelo de escala que reduzisse o número mensal de trocas de turno.

No que se refere aos impactos na saúde e qualidade de vida dos policiais, realizou-se uma pesquisa interna com uma amostra de 120 policiais militares do 4º BPM, representando aproximadamente 26% do efetivo empregado no serviço de radiopatrulha. Os resultados indicam que 72% dos entrevistados relatam dificuldades significativas para adaptação à constante alternância entre turnos diurnos e noturnos, com impactos negativos na qualidade do sono, concentração durante o serviço e relações familiares.

Entre os principais problemas relatados, destacam-se: dificuldade para estabelecer uma rotina regular de sono (83% dos entrevistados), cansaço crônico (68%), dificuldade de concentração durante o serviço (57%), problemas digestivos (42%) e dificuldades para conciliar compromissos familiares e sociais com a escala de trabalho (76%).

A análise dos registros de afastamento por motivos de saúde nos últimos 12 meses revela uma concentração de licenças médicas relacionadas a distúrbios do sono, problemas gastrointestinais e transtornos psicológicos como ansiedade e depressão, condições frequentemente associadas ao trabalho em turnos alternados na literatura especializada.

Um aspecto adicional a ser considerado é o impacto da escala atual nos custos pessoais dos policiais com transporte. Considerando que a maioria dos policiais do 4º BPM reside em municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, cada rendição implica em deslocamentos significativos. Com aproximadamente 15 rendições mensais, estima-se que cada policial realize cerca de 30 deslocamentos casa-trabalho-casa por mês, com custo médio mensal de R$ 450,00, valor expressivo considerando a remuneração média da categoria.

Além do aspecto financeiro, estes deslocamentos frequentes aumentam a exposição dos policiais a riscos durante o trajeto, especialmente considerando o contexto de violência urbana da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dados internos do 4º BPM indicam que, nos últimos 24 meses, ocorreram 8 incidentes envolvendo policiais militares da unidade durante deslocamento casa-trabalho ou trabalho-casa, incluindo um caso fatal.

Em síntese, a análise da atual escala 12x24x12x48 revela limitações significativas tanto do ponto de vista operacional quanto em termos de saúde e qualidade de vida dos policiais. Estas limitações justificam a busca por modelos alternativos que possam otimizar o emprego do efetivo disponível e proporcionar condições mais adequadas de trabalho.

5.3 Análise dos Setores de Radiopatrulha

O serviço de radiopatrulha do 4º BPM está organizado em sete setores operacionais, designados por letras: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox e Golf. Cada setor possui características distintas em termos de extensão territorial, densidade populacional, atividade econômica e dinâmica criminal. Esta análise busca compreender estas especificidades, fornecendo subsídios para a estratégia de implementação da escala 24x72.

De acordo com o Plano Geral de Policiamento (PGP) do 4º BPM, os setores estão constituídos da seguinte forma:

a) Setor Alfa: Abrange a área central de São Cristóvão, incluindo a Quinta da Boa Vista, Museu Nacional, Centro de Tradições Nordestinas e áreas residenciais adjacentes. Caracteriza-se por forte atividade comercial e turística, com fluxo intenso de pessoas, especialmente durante o dia e em fins de semana. Apresenta densidade demográfica de aproximadamente 2,7 hab/km² e cerca de 7.500 domicílios.

b) Setor Bravo: Compreende a região da Mangueira, parte de Benfica e áreas circunvizinhas. Inclui a comunidade da Mangueira (que conta com Unidade de Polícia Pacificadora - UPP) e o presídio Evaristo de Moraes. Apresenta alta densidade populacional (3,6 hab/km²) e aproximadamente 9.700 domicílios. Em termos criminais, destaca-se a incidência de roubos de rua e tráfico de drogas.

c) Setor Charlie: Engloba parte de São Cristóvão e o bairro Vasco da Gama, incluindo o Estádio de São Januário e a comunidade Barreira do Vasco. Caracteriza-se por mistura de áreas residenciais, comerciais e industriais. Apresenta densidade demográfica de aproximadamente 3,3 hab/km² e cerca de 6.600 domicílios. Nos dias de eventos esportivos, recebe fluxo intenso de torcedores.

d) Setor Delta: Abrange partes de Cidade Nova e Estácio, incluindo importantes corredores viários e acessos ao Centro da cidade. Caracteriza-se por atividade predominantemente comercial e administrativo. Baixa densidade residencial (1,9 hab/km² e aproximadamente 3.800 domicílios). Apresenta maior movimentação durante horário comercial.

e) Setor Eco: Compreende parte da região central, incluindo o terminal rodoviário Novo Rio e vias de acesso. Apresenta características semelhantes ao Setor Delta, com predominância de atividade comercial e baixa densidade residencial (2,1 hab/km² e aproximadamente 4.200 domicílios).

f) Setor Fox: Engloba parte de São Cristóvão e áreas adjacentes, caracterizando-se por mistura de zonas residenciais e pequenos comércios. Densidade demográfica intermediária (2,5 hab/km² e aproximadamente 5.000 domicílios).

g) Setor Golf: Abrange áreas periféricas da circunscrição do 4º BPM, incluindo zonas de fronteira com outros batalhões. Caracteriza-se por ocupação mista, com predomínio residencial. Densidade demográfica de aproximadamente 2,3 hab/km² e cerca de 4.600 domicílios.

A Tabela 3 apresenta a distribuição atual de viaturas de radiopatrulha por setor, considerando os diferentes turnos de serviço.

| Setor | Turno diurno (7h-19h) | Turno noturno (19h-7h) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Alfa | 2 | 2 | 4 |
| Bravo | 3 | 3 | 6 |
| Charlie | 3 | 2 | 5 |
| Delta | 2 | 1 | 3 |
| Eco | 2 | 1 | 3 |
| Fox | 2 | 1 | 3 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Total | 16 | 12 | 28 |

Tabela 3 – Distribuição de viaturas por setor de radiopatrulha

Fonte: Plano Geral de Policiamento (2025)

A análise da contiguidade entre setores revela importantes características que fundamentam a estratégia de cobertura mútua durante períodos de baixa criminalidade. O Setor Alfa faz fronteira direta com os Setores Bravo e Charlie, o que facilita o deslocamento rápido entre estas áreas. De forma similar, os Setores Delta e Eco são contíguos e apresentam características operacionais semelhantes, possibilitando o compartilhamento de recursos em determinados períodos.

Esta proximidade geográfica e a natureza das fronteiras entre setores (geralmente avenidas e vias de fácil acesso) possibilitam o estabelecimento de uma estratégia de cobertura por setores contíguos durante a implementação da escala 24x72. Tal estratégia será detalhada no capítulo referente ao escopo do projeto.

5.4 Análise de Ocorrências por Faixa Horária

A análise da distribuição temporal das ocorrências criminais na área do 4º BPM constitui elemento fundamental para o planejamento da implementação da escala 24x72. Compreender os padrões de criminalidade ao longo do dia permite otimizar o emprego do efetivo, direcionando recursos para os horários e locais de maior demanda.

Para esta análise, foram considerados os dados de ocorrências registradas no período de 31/10/2024 a 28/02/2025, fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ) e complementados por registros internos do 4º BPM. A Figura 3 apresenta a distribuição das ocorrências por faixa horária, considerando o total da área de circunscrição do batalhão.

[Figura 3 – Distribuição de ocorrências por faixa horária]

Os dados revelam um padrão claro de distribuição, com três picos principais de ocorrências: início da manhã (6h-9h), final da tarde/início da noite (17h-20h) e noite (21h-23h). O período da madrugada (0h-5h) apresenta redução significativa no número de ocorrências, com exceção das sextas-feiras e sábados, quando se observa um aumento moderado, possivelmente associado à vida noturna e eventos na região.

Analisando os dados por dia da semana, percebe-se que os dias úteis (segunda a sexta-feira) apresentam padrões similares, com picos nos horários de maior movimentação urbana, especialmente nos períodos de deslocamento casa-trabalho-casa. Os fins de semana demonstram comportamento distinto, com distribuição mais uniforme ao longo do dia e concentração no período noturno.

Quando os dados são desagregados por setor, emergem padrões específicos que fundamentam a escolha dos Setores Bravo e Charlie para implementação piloto da escala 24x72. A Tabela 4 apresenta os indicadores criminais por setor, considerando os principais tipos de ocorrência registrados no período analisado.

| Setor | Roubo de Rua | Roubo de Veículo | Furtos | Lesão Corporal | Outros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa | 107 | 32 | 143 | 52 | 94 | 428 |
| Bravo | 162 | 58 | 128 | 87 | 118 | 553 |
| Charlie | 145 | 64 | 114 | 75 | 102 | 500 |
| Delta | 86 | 29 | 97 | 43 | 65 | 320 |
| Eco | 91 | 22 | 105 | 38 | 59 | 315 |
| Fox | 78 | 21 | 89 | 44 | 50 | 282 |
| Golf | 70 | 24 | 81 | 39 | 62 | 276 |
| Total | 739 | 250 | 757 | 378 | 550 | 2674 |

Tabela 4 – Indicadores criminais por setor do 4º BPM

Fonte: Instituto de Segurança Pública (2025)

Como se pode observar, os Setores Bravo e Charlie concentram os maiores índices de criminalidade, respondendo por aproximadamente 39,4% do total de ocorrências registradas no período analisado. Estes setores se destacam especialmente nos crimes contra o patrimônio (roubos e furtos) e apresentam características que os tornam prioritários para intervenções de melhoria operacional.

Em relação à distribuição horária das ocorrências nos Setores Bravo e Charlie, a análise detalhada revela concentração significativa entre 17h e 23h, período que responde por aproximadamente 42% dos registros. O intervalo entre 0h e 5h apresenta redução expressiva, respondendo por apenas 12% das ocorrências, com predominância de eventos registrados nas noites de sexta-feira e sábado.

Esta distribuição temporal das ocorrências fornece subsídios importantes para o planejamento da estratégia de cobertura por setores contíguos durante períodos de baixa criminalidade, componente fundamental do projeto de implementação da escala 24x72. A redução significativa de ocorrências na madrugada indica a possibilidade de readequação do emprego do efetivo neste período, sem comprometer a capacidade operacional do batalhão.

5.5 Diagnóstico e Oportunidades de Melhoria

A análise situacional apresentada nas seções anteriores permite a identificação de um conjunto de diagnósticos e oportunidades de melhoria que fundamentam a proposta de implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM.

Diagnósticos:

a) A atual escala 12x24x12x48 apresenta limitações significativas tanto do ponto de vista operacional quanto em termos de qualidade de vida dos policiais, com destaque para o impacto negativo da alternância rápida entre turnos diurnos e noturnos na saúde e bem-estar do efetivo;

b) O elevado número de rendições mensais (aproximadamente 15 por policial) resulta em descontinuidade do serviço e redução do tempo efetivo de policiamento ostensivo, com impactos na capacidade operacional do batalhão;

c) Os Setores Bravo e Charlie concentram os maiores índices de criminalidade na área de circunscrição do 4º BPM, respondendo por aproximadamente 39,4% das ocorrências registradas no período analisado;

d) A distribuição horária das ocorrências revela padrão claro, com concentração nos períodos de maior movimentação urbana e redução significativa durante a madrugada (0h-5h), especialmente em dias úteis;

e) A contiguidade entre setores operacionais, especialmente entre Alfa, Bravo e Charlie, e entre Delta e Eco, possibilita o estabelecimento de estratégias de cobertura mútua durante períodos de baixa criminalidade.

Oportunidades de melhoria:

a) Implementação da escala 24x72, que proporciona períodos mais longos e regulares de descanso, favorecendo a recuperação física e mental dos policiais e a conciliação entre vida profissional e pessoal;

b) Redução do número mensal de rendições pela metade (de aproximadamente 15 para 7-8), minimizando a descontinuidade do serviço e aumentando o tempo efetivo de policiamento ostensivo;

c) Otimização do emprego operacional do efetivo através da implementação de estratégia de cobertura por setores contíguos durante períodos de baixa criminalidade, especialmente na madrugada;

d) Redução dos custos pessoais dos policiais com transporte e da exposição a riscos durante deslocamentos casa-trabalho-casa, considerando a diminuição do número mensal de rendições;

e) Alinhamento com experiências bem-sucedidas de outras corporações policiais militares brasileiras, que reportam resultados positivos da implementação da escala 24x72 em termos de saúde ocupacional, satisfação do efetivo e desempenho operacional.

Estes diagnósticos e oportunidades de melhoria fundamentam a proposta de implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM, com foco inicial nos Setores Bravo e Charlie. A abordagem gradual proposta permitirá uma avaliação controlada dos impactos da mudança antes de sua potencial expansão para os demais setores.

Nos próximos capítulos, serão detalhados os aspectos específicos do projeto, incluindo escopo, cronograma, plano de comunicação, métricas de avaliação, análise de riscos e plano de expansão, estabelecendo um roteiro claro para implementação bem-sucedida da nova escala.

6 ESCOPO DO PROJETO

6.1 Limites do Projeto

A definição clara dos limites do projeto é fundamental para evitar ambiguidades, estabelecer expectativas realistas e garantir o foco nos objetivos estabelecidos. O escopo deste projeto contempla a implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM, com ênfase inicial nos Setores Bravo e Charlie, conforme delimitações apresentadas a seguir.

O que está incluído no escopo:

a) Implementação da escala 24x72 para o serviço de radiopatrulhas dos Setores Bravo e Charlie do 4º BPM, como projeto piloto;

b) Desenvolvimento de estratégia de cobertura por setores contíguos durante períodos de baixa criminalidade, especialmente na madrugada;

c) Elaboração e implementação de plano de comunicação para engajamento do efetivo no processo de transição;

d) Estabelecimento de sistema de monitoramento e avaliação dos resultados, com base em indicadores objetivos de saúde ocupacional, satisfação do efetivo e desempenho operacional;

e) Capacitação dos oficiais e graduados responsáveis pela gestão das escalas e supervisão do serviço operacional;

f) Adaptação dos procedimentos administrativos relacionados ao controle de frequência, escala de serviço e relatórios operacionais;

g) Documentação sistemática da experiência, incluindo lições aprendidas, para subsidiar potencial expansão do modelo para outros setores;

h) Elaboração de plano para expansão gradual do modelo para os demais setores do 4º BPM, com base nos resultados da fase piloto.

O que está excluído do escopo:

a) Implementação da escala 24x72 para outros serviços além da radiopatrulha, como policiamento em pontos fixos, administrativo, etc.;

b) Alterações na estrutura física do batalhão, como criação ou ampliação de alojamentos;

c) Implementação imediata da escala 24x72 em todos os setores do 4º BPM (esta possibilidade será avaliada após o período piloto);

d) Aquisição de novas viaturas ou equipamentos (o projeto trabalha com os recursos materiais já disponíveis);

e) Alterações no Plano Geral de Policiamento (PGP) além daquelas estritamente necessárias para a implementação da nova escala;

f) Implementação da escala 24x72 em outras unidades da PMERJ além do 4º BPM;

g) Modificações nos procedimentos operacionais padrão do serviço de radiopatrulha, além daquelas diretamente relacionadas à adaptação à nova escala.

Esta delimitação clara de escopo permite concentrar esforços e recursos nos aspectos essenciais do projeto, maximizando as chances de sucesso da implementação piloto e estabelecendo bases sólidas para potencial expansão futura.

6.2 Fases de Implementação

O projeto de implementação da escala 24x72 será executado em três fases principais, cada uma com objetivos específicos e entregas definidas. Esta abordagem faseada permite um controle mais efetivo sobre o processo de transição, minimizando riscos e possibilitando ajustes conforme necessário.

Fase 1 - Planejamento e Preparação (45 dias):

Esta fase inicial compreende atividades preparatórias fundamentais para o sucesso da implementação. Seu objetivo principal é estabelecer as bases técnicas, administrativas e humanas para a transição para a nova escala. As principais atividades incluem:

a) Formação de equipe multidisciplinar responsável pela condução do projeto;

b) Detalhamento do cronograma de implementação;

c) Elaboração de plano de comunicação interna;

d) Definição detalhada da estratégia de cobertura por setores contíguos;

e) Estabelecimento de indicadores de avaliação e respectivos métodos de coleta de dados;

f) Adaptação dos sistemas administrativos para a nova escala;

g) Elaboração de manuais e procedimentos operacionais adaptados;

h) Realização de pesquisa inicial sobre saúde ocupacional e satisfação do efetivo (baseline);

i) Capacitação dos oficiais e graduados envolvidos na implementação;

j) Apresentação do projeto ao efetivo dos setores envolvidos.

Fase 2 - Implementação Piloto (90 dias):

Esta fase consiste na implementação efetiva da escala 24x72 nos Setores Bravo e Charlie, com monitoramento constante dos resultados e ajustes conforme necessário. As principais atividades incluem:

a) Transição formal para a escala 24x72 nos setores selecionados;

b) Implementação da estratégia de cobertura por setores contíguos;

c) Monitoramento contínuo dos indicadores definidos na fase anterior;

d) Realização de reuniões semanais de acompanhamento com a equipe do projeto;

e) Coleta sistemática de feedback do efetivo envolvido;

f) Identificação e correção de problemas durante a implementação;

g) Documentação das lições aprendidas;

h) Comunicação regular sobre o andamento do projeto para todo o batalhão.

Fase 3 - Avaliação e Expansão (60 dias):

A fase final do projeto compreende a avaliação detalhada dos resultados da implementação piloto e o planejamento para potencial expansão do modelo para os demais setores do batalhão. As principais atividades incluem:

a) Realização de pesquisa final sobre saúde ocupacional e satisfação do efetivo;

b) Análise comparativa dos indicadores operacionais antes e depois da implementação;

c) Elaboração de relatório final de avaliação;

d) Realização de workshop com o efetivo para coleta de sugestões de melhoria;

e) Revisão e ajuste dos procedimentos operacionais;

f) Elaboração de plano detalhado para expansão do modelo para os demais setores;

g) Apresentação dos resultados e recomendações ao Comando do batalhão;

h) Documentação completa do projeto e arquivamento para referência futura.

A Tabela 5 apresenta um resumo do cronograma de implementação, destacando as principais atividades e marcos de cada fase.

| Fase | Duração | Principais marcos |
| --- | --- | --- |
| 1. Planejamento e Preparação | 45 dias | - Formação da equipe do projeto (Dia 1) - Aprovação do plano de comunicação (Dia 15) - Capacitação concluída (Dia 40) - Apresentação ao efetivo (Dia 45) |
| 2. Implementação Piloto | 90 dias | - Início da escala 24x72 (Dia 1) - Primeira avaliação parcial (Dia 30) - Segunda avaliação parcial (Dia 60) - Conclusão do período piloto (Dia 90) |
| 3. Avaliação e Expansão | 60 dias | - Início da avaliação final (Dia 1) - Workshop com o efetivo (Dia 20) - Aprovação do plano de expansão (Dia 45) - Apresentação dos resultados finais (Dia 60) |

Tabela 5 – Cronograma resumido de implementação

6.3 Entregas do Projeto

Esta seção apresenta as principais entregas (deliverables) do projeto, organizadas por fase de implementação. Cada entrega representa um resultado tangível que contribui para o alcance dos objetivos estabelecidos.

Fase 1 - Planejamento e Preparação:

a) Documento de constituição da equipe do projeto: Designação formal dos integrantes da equipe responsável pela condução do projeto, com definição de papéis, responsabilidades e níveis de autoridade;

b) Plano detalhado de implementação: Documento que detalha todas as atividades necessárias para a implementação da escala 24x72, incluindo cronograma, responsáveis, recursos necessários e pontos de controle;

c) Plano de comunicação interna: Estratégia detalhada para comunicação com o efetivo durante todas as fases do projeto, incluindo cronograma, canais, mensagens-chave e responsáveis;

d) Procedimento operacional para cobertura por setores contíguos: Documento técnico detalhando como será operacionalizada a estratégia de cobertura entre setores durante períodos de baixa criminalidade, incluindo critérios de decisão, protocolos de comunicação e fluxos operacionais;

e) Plano de monitoramento e avaliação: Definição detalhada dos indicadores que serão utilizados para avaliar o sucesso do projeto, incluindo métodos de coleta de dados, frequência de mensuração, responsáveis e critérios de análise;

f) Sistemas administrativos adaptados: Planilhas, formulários e sistemas informatizados ajustados para comportar a nova escala, garantindo o adequado registro de frequência, controle de horas trabalhadas e prestação de contas;

g) Manual operacional da escala 24x72: Documento técnico detalhando todos os procedimentos relacionados à operacionalização da nova escala, incluindo passagem de serviço, gestão do tempo durante o plantão, protocolos para situações específicas, etc.;

h) Relatório de baseline: Documento apresentando os resultados da pesquisa inicial sobre saúde ocupacional e satisfação do efetivo, estabelecendo a linha de base para comparações futuras;

i) Material de capacitação: Conjunto de materiais (apresentações, manuais, cenários para simulação) utilizados na capacitação dos oficiais e graduados envolvidos na implementação;

j) Relatório de apresentação ao efetivo: Documento registrando a realização do evento de apresentação do projeto ao efetivo dos Setores Bravo e Charlie, incluindo principais questionamentos, sugestões e pontos de atenção identificados.

Fase 2 - Implementação Piloto:

a) Termo de início da fase piloto: Documento formal que marca o início da implementação da escala 24x72 nos setores selecionados;

b) Escalas de serviço adaptadas: Documentos oficiais estabelecendo a distribuição do efetivo conforme a nova escala;

c) Relatórios semanais de acompanhamento: Registros das reuniões semanais da equipe do projeto, documentando o progresso, problemas identificados e ações corretivas;

d) Relatórios mensais de indicadores: Apresentação dos dados coletados para cada um dos indicadores definidos no plano de monitoramento e avaliação;

e) Registro de feedback do efetivo: Compilação sistemática das percepções, sugestões e críticas dos policiais militares envolvidos na fase piloto;

f) Relatório de problemas e soluções: Documentação detalhada dos problemas identificados durante a implementação e das respectivas soluções adotadas;

g) Boletins informativos: Comunicações periódicas para todo o batalhão sobre o andamento do projeto, garantindo transparência e engajamento.

Fase 3 - Avaliação e Expansão:

a) Relatório final de pesquisa: Documento apresentando os resultados da pesquisa final sobre saúde ocupacional e satisfação do efetivo, com análise comparativa em relação ao baseline;

b) Análise comparativa de indicadores operacionais: Estudo detalhado comparando os indicadores operacionais (tempo de resposta às ocorrências, cobertura territorial, produtividade, etc.) antes e depois da implementação da escala 24x72;

c) Relatório final de avaliação: Documento abrangente analisando todos os aspectos da implementação piloto, incluindo resultados alcançados, desafios enfrentados, lições aprendidas e recomendações para aprimoramento;

d) Registro do workshop: Documentação do evento realizado com o efetivo para coleta de sugestões de melhoria, incluindo principais pontos levantados e encaminhamentos;

e) Manual operacional revisado: Versão atualizada do manual operacional da escala 24x72, incorporando ajustes identificados durante a fase piloto;

f) Plano de expansão: Documento detalhando a estratégia para expansão da escala 24x72 para os demais setores do 4º BPM, incluindo cronograma, requisitos, riscos e plano de contingência;

g) Apresentação de resultados: Material utilizado na apresentação dos resultados e recomendações ao Comando do batalhão;

h) Arquivo do projeto: Compilação completa de toda a documentação produzida ao longo do projeto, organizada de forma a facilitar consultas futuras.

6.4 Restrições e Premissas

A identificação clara de restrições e premissas é fundamental para o planejamento adequado do projeto e para o gerenciamento de expectativas dos stakeholders. Esta seção apresenta os principais fatores limitantes e suposições que fundamentam o planejamento e execução do projeto.

Restrições:

a) Efetivo disponível: O projeto deve ser implementado com o efetivo atualmente disponível no 4º BPM, sem previsão de incremento a curto prazo. Esta restrição reforça a necessidade de otimização do emprego dos recursos humanos existentes;

b) Recursos materiais: Não há previsão de aquisição de novas viaturas ou equipamentos específicos para o projeto. A implementação deverá utilizar os recursos já disponíveis na unidade;

c) Infraestrutura física: O projeto não contempla alterações significativas na infraestrutura física do batalhão. Adaptações menores nos espaços existentes podem ser realizadas dentro das limitações orçamentárias da unidade;

d) Marco legal: A implementação deve respeitar integralmente o arcabouço legal e normativo que rege a atividade policial militar, incluindo o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 443/1981);

e) Temporalidade: O projeto deve ser implementado dentro do prazo total de 195 dias (aproximadamente 6,5 meses), considerando todas as suas fases;

f) Orçamento: Não há previsão de orçamento específico para o projeto. Eventuais custos deverão ser absorvidos pelo orçamento regular do batalhão;

g) Abrangência inicial: A implementação piloto está restrita aos Setores Bravo e Charlie do 4º BPM, com potencial expansão futura condicionada aos resultados alcançados;

h) Continuidade operacional: A implementação não pode resultar em qualquer descontinuidade ou redução do serviço de policiamento ostensivo prestado à população.

Premissas:

a) Apoio institucional: Presume-se que o projeto contará com o apoio do Comando do batalhão, do 1º CPA e dos órgãos superiores da PMERJ;

b) Estabilidade do cenário: Assume-se que não haverá alterações significativas no cenário criminal da área de circunscrição do 4º BPM durante o período de implementação que possam comprometer a validade das comparações antes/depois;

c) Engajamento do efetivo: Presume-se que o efetivo dos setores envolvidos estará disposto a colaborar com a implementação da nova escala, desde que adequadamente informado sobre seus benefícios e desafios;

d) Capacidade técnica: Assume-se que os oficiais e graduados envolvidos na implementação possuem a capacidade técnica necessária para adaptar-se às novas rotinas, após receberem a capacitação adequada;

e) Adequação dos sistemas: Presume-se que os sistemas administrativos do batalhão podem ser adaptados para acomodar a nova escala sem necessidade de desenvolvimento de novos sistemas;

f) Representatividade dos setores piloto: Assume-se que os Setores Bravo e Charlie são representativos o suficiente para permitir conclusões válidas sobre a aplicabilidade da escala 24x72 nos demais setores do batalhão;

g) Factibilidade da cobertura contígua: Presume-se que a estratégia de cobertura por setores contíguos durante períodos de baixa criminalidade é operacionalmente viável com o efetivo e recursos disponíveis;

h) Manutenção do efetivo: Assume-se que não haverá redução significativa do efetivo atualmente disponível no 4º BPM durante o período de implementação do projeto.

A identificação destas restrições e premissas permite um planejamento mais realista e a adoção preventiva de estratégias para mitigar riscos associados a eventuais alterações nestes fatores.

6.5 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) representa a decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto para atingir os objetivos estabelecidos. Esta ferramenta permite visualizar o projeto em componentes menores e mais gerenciáveis, facilitando o planejamento, execução e controle.

A Figura 4 apresenta a EAP do projeto de implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM.

[Figura 4 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP)]

Como se pode observar na figura, o projeto está estruturado em três grandes entregas (Fase 1, Fase 2 e Fase 3), cada uma subdividida em pacotes de trabalho específicos. Esta estruturação facilita a atribuição de responsabilidades, o acompanhamento do progresso e a gestão de dependências entre as atividades.

Na Fase 1 (Planejamento e Preparação), destacam-se pacotes de trabalho essenciais como a elaboração do plano detalhado de implementação, o desenvolvimento da estratégia de cobertura por setores contíguos, a adaptação dos sistemas administrativos e a capacitação dos envolvidos. Estes elementos estabelecem a base para uma implementação bem-sucedida.

A Fase 2 (Implementação Piloto) concentra-se na execução propriamente dita, com ênfase no monitoramento contínuo, coleta de feedback e gestão adaptativa. Destaca-se o pacote de trabalho relacionado à implementação da estratégia de cobertura por setores contíguos, elemento diferencial do projeto.

Por fim, a Fase 3 (Avaliação e Expansão) foca na análise detalhada dos resultados alcançados e no planejamento da potencial expansão do modelo para os demais setores do batalhão. O pacote de trabalho relacionado à elaboração do plano de expansão é particularmente importante, pois estabelece as bases para a continuidade do projeto após a fase piloto.

A EAP apresentada serve como referência visual para todos os envolvidos no projeto, assegurando um entendimento comum sobre o trabalho a ser realizado e facilitando a comunicação entre os membros da equipe e stakeholders.

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

O cronograma de implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM foi elaborado seguindo as diretrizes da ISO 21500, que estabelece boas práticas para gerenciamento de projetos. A implementação será estruturada em fases distintas, com marcos bem definidos para garantir o controle de qualidade e permitir ajustes durante o processo.

### 7.1 Fases de Implementação

O projeto será dividido em quatro fases principais, seguindo uma abordagem metodológica que privilegia o planejamento detalhado, implementação gradual, monitoramento constante e avaliação sistemática:

### 7.1.1 Fase 1: Planejamento e Preparação (60 dias)

Esta fase concentra-se no desenvolvimento detalhado dos planos de execução, preparação de recursos necessários e sensibilização dos envolvidos:

- Elaboração de documentação operacional detalhada

- Alinhamento com áreas administrativas e logísticas

- Treinamento e preparação de oficiais e sargentos-comandantes

- Realização de reuniões de sensibilização com o efetivo

- Definição da linha de base (baseline) para indicadores de desempenho

- Preparação dos sistemas de controle operacional e administrativo

### 7.1.2 Fase 2: Implementação Piloto (90 dias)

A implementação piloto ocorrerá nos Setores Bravo e Charlie, escolhidos estrategicamente por apresentarem maior incidência criminal e por sua contiguidade geográfica:

- Início da operação com a nova escala nos setores selecionados

- Monitoramento intensivo dos primeiros 30 dias

- Realização de ajustes operacionais conforme necessário

- Coleta sistemática de dados de desempenho e percepção

- Reuniões semanais de avaliação nos primeiros 30 dias

- Reuniões quinzenais de avaliação nos 60 dias subsequentes

### 7.1.3 Fase 3: Avaliação e Ajustes (30 dias)

Após o período piloto, será conduzida uma avaliação abrangente para determinar o sucesso da implementação e identificar oportunidades de melhoria:

- Análise completa dos indicadores operacionais

- Pesquisa de satisfação com o efetivo envolvido

- Levantamento de impacto na qualidade do atendimento

- Comparação com a linha de base definida inicialmente

- Elaboração de relatório técnico com recomendações

- Revisão e atualização dos procedimentos operacionais

### 7.1.4 Fase 4: Expansão Gradual (120 dias)

Considerando resultados positivos na fase piloto, a implementação será gradualmente expandida para os demais setores:

- Implementação nos Setores Alfa e Delta (primeiros 40 dias)

- Implementação nos Setores Eco e Fox (40 dias seguintes)

- Implementação no Setor Golf (últimos 40 dias)

- Monitoramento contínuo e ajustes por setor

- Consolidação de procedimentos e melhores práticas

### 7.2 Cronograma Detalhado

O cronograma apresentado na Tabela 7 detalha as principais atividades, prazos, responsáveis e dependências para a implementação da escala 24x72:

Tabela 7: Cronograma detalhado de implementação da escala 24x72

| Fase/Atividade | Responsável | Início | Término | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Planejamento e Preparação |  |  |  |  |
| Elaboração de documentação operacional | P/3 - Seção de Planejamento | D1 | D15 | Aprovação do projeto |
| Alinhamento com áreas administrativas | P/1 - Seção de Pessoal | D10 | D20 | Documentação operacional |
| Treinamento de oficiais e sargentos | CEPM - Centro de Ensino | D20 | D40 | Documentação operacional |
| Reuniões de sensibilização com efetivo | Comando do 4º BPM | D30 | D50 | Treinamento de oficiais |
| Definição de baseline de indicadores | P/3 e SOp | D30 | D60 | Nenhuma |
| Preparação dos sistemas de controle | Seção de Telemática | D30 | D60 | Documentação operacional |
| Fase 2: Implementação Piloto |  |  |  |  |
| Início da operação nos Setores B e C | Comando do 4º BPM | D61 | D61 | Fase 1 completa |
| Monitoramento intensivo - primeiros 30 dias | SOp e P/3 | D61 | D90 | Início da operação |
| Reuniões semanais de avaliação | Comando do 4º BPM | D68 | D90 | Início da operação |
| Reuniões quinzenais de avaliação | Comando do 4º BPM | D91 | D150 | Período inicial de 30 dias |
| Coleta sistemática de dados | P/3 | D61 | D150 | Início da operação |
| Fase 3: Avaliação e Ajustes |  |  |  |  |
| Análise completa de indicadores | P/3 e EMG | D151 | D160 | Fase 2 completa |
| Pesquisa de satisfação com efetivo | P/1 | D151 | D160 | Fase 2 completa |
| Levantamento de impacto no atendimento | SOp | D151 | D160 | Fase 2 completa |
| Elaboração de relatório técnico | P/3 | D161 | D175 | Análises anteriores |
| Revisão de procedimentos operacionais | P/3 e SOp | D175 | D180 | Relatório técnico |
| Fase 4: Expansão Gradual |  |  |  |  |
| Implementação nos Setores A e D | Comando do 4º BPM | D181 | D220 | Fase 3 completa |
| Implementação nos Setores E e F | Comando do 4º BPM | D221 | D260 | Implementação A e D |
| Implementação no Setor G | Comando do 4º BPM | D261 | D300 | Implementação E e F |
| Consolidação final e documentação | P/3 e EMG | D301 | D310 | Implementação completa |

Nota: D1 representa o primeiro dia após a aprovação formal do projeto pelo Comando da PMERJ.

### 7.3 Marcos do Projeto

Os marcos principais do projeto, que representam pontos de controle críticos e entregas significativas, estão apresentados na Tabela 8:

Tabela 8: Marcos do projeto de implementação da escala 24x72

| Marco | Descrição | Data Prevista |
| --- | --- | --- |
| M1 | Aprovação do projeto pelo Comando da PMERJ | D0 |
| M2 | Conclusão da fase de planejamento e preparação | D60 |
| M3 | Início da implementação piloto nos Setores B e C | D61 |
| M4 | Avaliação do primeiro mês da implementação piloto | D90 |
| M5 | Conclusão do período piloto | D150 |
| M6 | Relatório de avaliação e recomendação de expansão | D175 |
| M7 | Implementação completa em todos os setores | D300 |
| M8 | Encerramento formal do projeto | D310 |

8. PLANO DE COMUNICAÇÃO

A comunicação eficaz é um fator crítico de sucesso para a implementação da escala 24x72. Este capítulo detalha o plano de comunicação para o projeto, com o objetivo de garantir o engajamento de todos os envolvidos, mitigar resistências e promover a compreensão clara das mudanças e seus benefícios.

### 8.1 Objetivos do Plano de Comunicação

O plano de comunicação foi estruturado para atender aos seguintes objetivos específicos:

- Garantir a disseminação clara e consistente de informações sobre o projeto

- Promover o engajamento do efetivo, especialmente dos policiais diretamente afetados pela mudança de escala

- Assegurar a compreensão dos benefícios e desafios da implementação da nova escala

- Estabelecer canais eficazes para feedback, dúvidas e sugestões

- Mitigar resistências à mudança através de comunicação transparente e participativa

- Manter o Comando Superior informado sobre o andamento e resultados do projeto

### 8.2 Públicos-Alvo

O plano de comunicação considera diferentes públicos-alvo, cada um com necessidades específicas de informação:

Tabela 9: Públicos-alvo e necessidades de informação

| Público | Descrição | Necessidades de Informação |
| --- | --- | --- |
| Comando Superior | Comando Geral da PMERJ e Comando de Policiamento de Área | Relatórios executivos, indicadores de desempenho, análise de impacto operacional |
| Comando do 4º BPM | Comandante, Subcomandante e Estado Maior | Detalhes de implementação, cronograma, dados operacionais, gestão de riscos |
| Oficiais e Sargentos | Gestores diretos das equipes operacionais | Procedimentos operacionais, gestão da transição, liderança em períodos de mudança |
| Policiais Militares | Policiais que atuam diretamente nas radiopatrulhas | Impacto na rotina de trabalho, benefícios da nova escala, informações práticas |
| Seções Administrativas | P/1, P/2, P/4 e outras seções de apoio | Procedimentos administrativos, ajustes em sistemas e processos |
| Outros Batalhões | Unidades com interesse na iniciativa como referência | Resultados, lições aprendidas, metodologia de implementação |

### 8.3 Estratégias e Canais de Comunicação

Serão utilizadas diferentes estratégias e canais de comunicação para garantir uma abrangência eficaz:

### 8.3.1 Comunicação Formal

- Boletim Interno: Publicação oficial do projeto, cronograma e atualizações periódicas

- Ordens de Serviço: Instruções detalhadas para a operacionalização da nova escala

- Relatórios de Progresso: Documentos mensais sobre o andamento da implementação

- Memorandos e Ofícios: Comunicações oficiais com outros órgãos e unidades

- Reuniões Formais: Encontros periódicos com pauta e ata para tomada de decisão

### 8.3.2 Comunicação Interna

- Briefings Operacionais: Informações atualizadas durante os turnos de serviço

- Quadros de Aviso: Materiais impressos em áreas de grande circulação

- Intranet: Portal dedicado com informações, materiais e perguntas frequentes

- Grupos Oficiais: Comunicados via aplicativos e redes internas

- Material Impresso: Guias rápidos, cartilhas e folhetos informativos

### 8.3.3 Comunicação Interativa

- Reuniões de Engajamento: Encontros para esclarecimento e feedback

- Treinamentos: Capacitação específica para a nova escala

- Canal de Dúvidas: Sistema para recebimento e resposta de questionamentos

- Pesquisas de Percepção: Coleta sistemática de feedback do efetivo

- Entrevistas Individuais: Contato direto com policiais para casos específicos

### 8.4 Matriz de Comunicação

A matriz de comunicação detalha os fluxos de informação, responsáveis, frequência e canais para cada tipo de comunicação:

Tabela 10: Matriz de comunicação do projeto

| Comunicação | Emissor | Receptor | Frequência | Canal/Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lançamento do projeto | Comando do 4º BPM | Todo efetivo | Única | Boletim Interno e reunião geral |
| Status do projeto | P/3 | Comando do 4º BPM | Semanal | Relatório e reunião |
| Relatório executivo | Comando do 4º BPM | Comando Superior | Mensal | Documento formal |
| Orientações operacionais | SOp | Oficiais e Sargentos | Conforme necessário | Ordens de serviço e treinamento |
| Informações práticas | Oficiais e Sargentos | Policiais Militares | Diária | Briefings e material impresso |
| Esclarecimento de dúvidas | Equipe do projeto | Todo efetivo | Contínua | Canal de dúvidas e reuniões |
| Coleta de feedback | P/1 e P/3 | Policiais afetados | Mensal | Pesquisas e entrevistas |
| Ajustes no projeto | Equipe do projeto | Todo efetivo | Conforme necessário | Boletim Interno e briefings |
| Resultados e impactos | P/3 | Todo efetivo | Trimestral | Relatório e reuniões |
| Lições aprendidas | Equipe do projeto | Outros Batalhões | Ao final de cada fase | Documento formal e apresentação |

### 8.5 Cronograma de Comunicação

O cronograma de comunicação estabelece os principais eventos de comunicação ao longo do projeto:

Tabela 11: Cronograma de comunicação

| Evento de Comunicação | Objetivo | Timing | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunicado oficial de aprovação | Anunciar formalmente a aprovação do projeto | D1 | Comandante do 4º BPM |
| Reunião geral de lançamento | Apresentar o projeto e esclarecer dúvidas iniciais | D5 | Comando do 4º BPM |
| Distribuição do material informativo | Fornecer material de consulta sobre a nova escala | D10-D15 | P/3 |
| Treinamento de gestores | Capacitar oficiais e sargentos para a transição | D20-D40 | CEPM |
| Reuniões setoriais | Comunicar detalhes específicos por setor | D30-D50 | Oficiais de cada setor |
| Anúncio do início da fase piloto | Comunicar o início da implementação nos Setores B e C | D55 | Comandante do 4º BPM |
| Primeira pesquisa de feedback | Coletar percepções iniciais sobre a nova escala | D90 | P/1 |
| Comunicação dos resultados preliminares | Divulgar os primeiros resultados da implementação | D110 | P/3 |
| Anúncio de expansão | Comunicar o início da expansão para outros setores | D175 | Comandante do 4º BPM |
| Comunicado de implementação completa | Anunciar a conclusão da implementação em todos os setores | D300 | Comandante do 4º BPM |
| Relatório final de resultados | Divulgar os resultados completos do projeto | D310 | P/3 |

### 8.6 Gestão de Resistências

O plano de comunicação inclui estratégias específicas para identificar e gerenciar resistências à mudança:

- Comunicação Preventiva: Antecipação de dúvidas e receios comuns

- Mensagens-Chave: Enfoque consistente nos benefícios da nova escala

- Canais de Diálogo: Espaços seguros para expressão de preocupações

- Tratamento Individualizado: Abordagem personalizada para casos de maior resistência

- Formadores de Opinião: Engajamento de lideranças informais positivas

- Reconhecimento: Valorização da adaptação e contribuições para o sucesso

O plano de comunicação será revisado e ajustado periodicamente, conforme necessário, para garantir sua eficácia ao longo de todo o projeto de implementação da escala 24x72.

9. MÉTRICAS E AVALIAÇÃO

A implementação da escala 24x72 requer um sistema robusto de monitoramento e avaliação para mensurar seu impacto e garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Este capítulo apresenta o framework completo de métricas e avaliação do projeto.

### 9.1 Modelo de Avaliação

O modelo de avaliação do projeto foi estruturado em três dimensões principais, de forma a proporcionar uma visão abrangente dos resultados e impactos da implementação da escala 24x72:

- Dimensão Operacional: Avalia o impacto na eficiência e eficácia do serviço de radiopatrulha

- Dimensão Organizacional: Mensura os efeitos na gestão de recursos humanos e administrativos

- Dimensão Individual: Analisa os impactos na qualidade de vida e satisfação dos policiais militares

### 9.2 Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

Para cada dimensão, foram estabelecidos indicadores específicos que permitirão mensurar os resultados de forma objetiva:

### 9.2.1 KPIs Operacionais

Tabela 12: Indicadores operacionais

| Indicador | Descrição | Métrica | Fonte de Dados | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de Resposta | Tempo médio entre o acionamento e a chegada ao local | Minutos | COPOM/GPS | Diária |
| Taxa de Cobertura | Percentual do território coberto pelas radiopatrulhas | Percentual | GPS/Mapeamento | Semanal |
| Efetividade em Manchas Criminais | Presença em áreas críticas identificadas | Horas de patrulhamento | GPS/Relatórios | Semanal |
| Ocorrências Atendidas | Número de ocorrências atendidas por turno | Quantidade | Registros de ocorrências | Diária |
| Produtividade Policial | Prisões, apreensões e outras ações relevantes | Quantidade | Relatórios operacionais | Semanal |
| Índices Criminais | Variação nos índices de criminalidade prioritários | Percentual | ISP/Estatísticas | Mensal |

### 9.2.2 KPIs Organizacionais

Tabela 13: Indicadores organizacionais

| Indicador | Descrição | Métrica | Fonte de Dados | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa de Absenteísmo | Ausências não programadas do serviço | Percentual | Registros P/1 | Mensal |
| Efetivo Operacional | Percentual do efetivo em atividade-fim | Percentual | Escalas de serviço | Semanal |
| Custos Operacionais | Recursos necessários para a operação | R$ | Registros P/4 | Mensal |
| Horas Extras | Necessidade de complementação da escala | Horas | Registros P/1 | Mensal |
| Produtividade Administrativa | Eficiência dos processos administrativos | Tempo médio | Registros administrativos | Mensal |
| Adaptação Organizacional | Capacidade de adaptação à nova escala | Escala qualitativa | Pesquisa interna | Trimestral |

### 9.2.3 KPIs Individuais

Tabela 14: Indicadores individuais

| Indicador | Descrição | Métrica | Fonte de Dados | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satisfação com a Escala | Percepção dos policiais sobre a nova escala | Escala Likert 1-5 | Pesquisa | Trimestral |
| Qualidade de Vida | Autoavaliação de bem-estar e equilíbrio | Escala Likert 1-5 | Pesquisa | Trimestral |
| Nível de Estresse | Percepção de estresse relacionado ao trabalho | Escala Likert 1-5 | Pesquisa | Trimestral |
| Licenças Médicas | Afastamentos por razões de saúde | Dias de afastamento | Registros médicos | Mensal |
| Engajamento | Comprometimento com a missão institucional | Escala Likert 1-5 | Pesquisa | Trimestral |
| Desempenho Individual | Avaliação de desempenho dos policiais | Pontuação 0-100 | Avaliações de desempenho | Semestral |

### 9.3 Estabelecimento de Baseline e Metas

Para cada indicador, será estabelecida uma linha de base (baseline) antes da implementação da escala 24x72, a fim de permitir comparações objetivas após a mudança:

Tabela 15: Exemplo de estabelecimento de baseline e metas

| Indicador | Baseline (Atual) | Meta (6 meses) | Meta (12 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de Resposta | 12 min. | 10 min. (-17%) | 8 min. (-33%) |
| Taxa de Absenteísmo | 8% | 6% (-25%) | 4% (-50%) |
| Satisfação com a Escala | 2,8/5 | 3,5/5 (+25%) | 4,0/5 (+43%) |
| Ocorrências Atendidas | 85/dia | 90/dia (+6%) | 95/dia (+12%) |
| Licenças Médicas | 180 dias/mês | 135 dias/mês (-25%) | 90 dias/mês (-50%) |

Nota: Os valores de baseline serão determinados com base em levantamento preciso nos 3 meses anteriores à implementação.

### 9.4 Metodologia de Coleta e Análise de Dados

Para garantir a qualidade e confiabilidade das avaliações, será adotada a seguinte metodologia:

### 9.4.1 Instrumentos de Coleta

- Sistemas Informatizados: Utilização dos sistemas de registro de ocorrências e GPS para dados operacionais

- Pesquisas Estruturadas: Questionários para avaliação da percepção dos policiais

- Registros Administrativos: Documentação formal sobre absenteísmo, licenças e escalas

- Grupos Focais: Reuniões com grupos representativos para coleta de feedback qualitativo

- Observação Sistemática: Acompanhamento in loco das operações

### 9.4.2 Processo de Análise

- Análise Quantitativa: Processamento estatístico dos dados numéricos

- Análise Qualitativa: Interpretação de feedback e relatos

- Análise Comparativa: Confronto com baseline e metas estabelecidas

- Análise Temporal: Evolução dos indicadores ao longo do tempo

- Análise de Correlação: Identificação de relações entre diferentes indicadores

### 9.4.3 Responsabilidades na Avaliação

A coleta e análise dos dados serão conduzidas de forma sistemática pelas seguintes instâncias:

- P/3: Coordenação geral do processo de avaliação

- SOp: Coleta e consolidação dos dados operacionais

- P/1: Dados relacionados a efetivo e aspectos individuais

- P/4: Informações sobre recursos e custos

- Oficiais de Setor: Coleta de dados específicos da área de responsabilidade

### 9.5 Relatórios e Comunicação dos Resultados

Os resultados das avaliações serão sistematizados e comunicados por meio dos seguintes instrumentos:

- Dashboards: Painéis visuais com indicadores atualizados

- Relatórios Executivos: Sínteses mensais para o Comando

- Relatórios Técnicos: Documentos detalhados trimestrais

- Comunicados Internos: Divulgação de resultados relevantes para o efetivo

- Relatório Final: Documento consolidado ao término do projeto

O sistema de métricas e avaliação será fundamental para orientar ajustes durante a implementação e para a documentação dos resultados alcançados com a adoção da escala 24x72, fornecendo base objetiva para decisões sobre sua continuidade e expansão.

10. ANÁLISE DE RISCOS

A implementação da escala 24x72 envolve mudanças significativas na dinâmica operacional do 4º BPM, o que naturalmente implica em riscos que precisam ser identificados, analisados e gerenciados adequadamente. Este capítulo apresenta a análise abrangente desses riscos e as estratégias para sua mitigação.

### 10.1 Metodologia de Análise de Riscos

A análise de riscos foi realizada seguindo os princípios estabelecidos na ISO 31000:2018 (Gestão de Riscos) e adaptada para o contexto da implementação da escala 24x72 no 4º BPM. O processo envolveu:

- Identificação: Levantamento abrangente de possíveis riscos em todas as dimensões do projeto

- Análise: Avaliação de probabilidade e impacto de cada risco identificado

- Avaliação: Priorização dos riscos com base em sua severidade

- Tratamento: Definição de estratégias para mitigar, transferir, evitar ou aceitar cada risco

- Monitoramento: Acompanhamento contínuo da evolução dos riscos ao longo do projeto

### 10.2 Matriz de Riscos

Os riscos foram classificados em uma escala de 1 a 5 tanto para probabilidade quanto para impacto, resultando em um valor de severidade (produto da probabilidade pelo impacto) que pode variar de 1 a 25:

- Risco Baixo: Severidade de 1 a 8

- Risco Médio: Severidade de 9 a 15

- Risco Alto: Severidade de 16 a 25

Tabela 16: Matriz de riscos do projeto

| ID | Risco | Categoria | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Severidade (PxI) | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Insuficiência de efetivo para cobrir todos os turnos | Operacional | 4 | 5 | 20 | Alto |
| R02 | Resistência do efetivo à mudança de escala | Organizacional | 4 | 4 | 16 | Alto |
| R03 | Aumento do tempo de resposta durante a transição | Operacional | 3 | 5 | 15 | Médio |
| R04 | Dificuldade de adaptação dos policiais à jornada de 24h | Individual | 3 | 4 | 12 | Médio |
| R05 | Incompatibilidade com sistemas administrativos existentes | Tecnológico | 3 | 3 | 9 | Médio |
| R06 | Percepção negativa da comunidade durante a transição | Reputacional | 2 | 4 | 8 | Baixo |
| R07 | Efeitos negativos não previstos na saúde dos policiais | Individual | 2 | 5 | 10 | Médio |
| R08 | Atrasos no cronograma de implementação | Projeto | 3 | 3 | 9 | Médio |
| R09 | Intercorrências operacionais durante os períodos de transição | Operacional | 4 | 4 | 16 | Alto |
| R10 | Inconsistências nas métricas de avaliação | Gerencial | 2 | 3 | 6 | Baixo |
| R11 | Impossibilidade de expansão para todos os setores | Estratégico | 2 | 4 | 8 | Baixo |
| R12 | Mudanças na legislação ou normas internas | Legal | 1 | 5 | 5 | Baixo |

### 10.3 Estratégias de Mitigação

Para cada risco identificado, foram desenvolvidas estratégias específicas de mitigação:

Tabela 17: Estratégias de mitigação de riscos

| ID | Risco | Estratégia de Mitigação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Insuficiência de efetivo | 1. Realizar levantamento preciso da necessidade de efetivo 2. Implementação gradual, começando pelos setores prioritários 3. Plano de redistribuição interna de efetivo 4. Solicitar reforço temporário de outras unidades durante a transição | P/1 e Comando | Antes do início da implementação |
| R02 | Resistência à mudança | 1. Plano de comunicação transparente sobre benefícios 2. Envolvimento do efetivo no planejamento 3. Realização de reuniões de esclarecimento 4. Apresentação de casos de sucesso de outras unidades | Comando e P/3 | Durante toda a fase de planejamento |
| R03 | Aumento do tempo de resposta | 1. Monitoramento em tempo real durante a transição 2. Preparação de equipes de reforço estratégico 3. Estabelecimento de pontos de apoio em locais críticos 4. Ajustes dinâmicos na distribuição das viaturas | SOp | Primeiros 30 dias de cada fase |
| R04 | Dificuldade de adaptação | 1. Treinamento específico sobre gestão de energia 2. Orientações sobre sono e descanso durante o serviço 3. Acompanhamento dos policiais mais vulneráveis 4. Período de adaptação com supervisão reforçada | P/1 e Seção de Saúde | 60 dias antes e durante implementação |
| R05 | Incompatibilidade com sistemas | 1. Avaliação prévia de todos os sistemas afetados 2. Desenvolvimento de soluções de integração temporárias 3. Treinamento dos responsáveis administrativos 4. Suporte técnico dedicado durante a transição | Seção de Telemática | 30 dias antes da implementação |
| R06 | Percepção negativa da comunidade | 1. Comunicação estratégica para públicos externos 2. Manutenção da presença policial em áreas críticas 3. Acompanhamento de indicadores de satisfação 4. Canal de comunicação para feedback da comunidade | P/5 - Relações Públicas | Durante toda a implementação |
| R07 | Efeitos negativos na saúde | 1. Acompanhamento médico periódico 2. Monitoramento de indicadores de saúde 3. Orientações sobre autocuidado 4. Possibilidade de ajustes individualizados | Seção de Saúde | Durante toda a implementação e após |
| R08 | Atrasos no cronograma | 1. Inclusão de margens de segurança no planejamento 2. Monitoramento constante do progresso 3. Identificação antecipada de gargalos 4. Flexibilidade para ajustes no cronograma | P/3 | Durante toda a implementação |
| R09 | Intercorrências operacionais | 1. Plano de contingência para emergências 2. Equipes de pronto-emprego durante a transição 3. Sobreposição parcial entre escalas durante mudanças 4. Reforço na supervisão durante períodos críticos | SOp | Durante períodos de transição |
| R10 | Inconsistências nas métricas | 1. Estabelecimento claro de metodologia de coleta 2. Validação cruzada de dados 3. Treinamento dos responsáveis pela coleta 4. Auditoria periódica dos dados | P/3 | Durante o estabelecimento da baseline e após |
| R11 | Impossibilidade de expansão | 1. Análise detalhada de cada setor antes da expansão 2. Plano de contingência por setor 3. Flexibilidade para adaptar o modelo conforme necessário 4. Avaliação de alternativas por setor | Comando e P/3 | Antes de cada fase de expansão |
| R12 | Mudanças na legislação | 1. Monitoramento constante de possíveis mudanças 2. Assessoria jurídica para interpretação de normas 3. Plano de adaptação rápida a novas exigências 4. Alinhamento contínuo com o Comando da PMERJ | Assessoria Jurídica | Durante todo o projeto |

### 10.4 Contingências

Além das estratégias de mitigação, foram estabelecidos planos de contingência para os riscos classificados como de severidade alta:

### 10.4.1 Contingência para R01 - Insuficiência de efetivo

- Solicitar reforço temporário de outras unidades

- Adoção de escalas mistas até adequação do efetivo

- Priorização de setores críticos com cobertura completa

- Reorganização do patrulhamento com foco em pontos estratégicos

- Acionamento de reserva operacional em casos necessários

### 10.4.2 Contingência para R02 - Resistência à mudança

- Intensificação da comunicação sobre benefícios com exemplos concretos

- Estabelecimento de período de teste com voluntários

- Implementação de programa de reconhecimento para adoção pioneira

- Envolvimento de lideranças informais positivas

- Adoção de modelo híbrido temporário durante adaptação

### 10.4.3 Contingência para R09 - Intercorrências operacionais

- Acionamento imediato de efetivo de sobreaviso

- Redistribuição temporária de recursos entre setores

- Protocolo de suporte mútuo com unidades vizinhas

- Manutenção de equipes táticas de pronta resposta

- Possibilidade de retorno temporário à escala anterior

### 10.5 Monitoramento de Riscos

O monitoramento dos riscos será realizado de forma sistemática ao longo de todo o projeto:

- Frequência: Avaliação semanal dos riscos de alta severidade, quinzenal para riscos médios e mensal para riscos baixos

- Responsáveis: P/3 (coordenação), com participação de representantes das demais seções conforme natureza do risco

- Documentação: Registro formal da evolução dos riscos e da eficácia das estratégias de mitigação

- Reavaliação: Atualização periódica da matriz de riscos, incluindo inclusão de novos riscos identificados

- Comunicação: Informação regular ao Comando sobre a situação dos riscos críticos

A gestão eficaz dos riscos é fundamental para o sucesso da implementação da escala 24x72, permitindo a identificação precoce de potenciais problemas e a implementação de medidas preventivas e corretivas em tempo hábil.

11. PLANO DE EXPANSÃO

Após a implementação piloto da escala 24x72 nos Setores Bravo e Charlie, este capítulo estabelece os critérios e o planejamento para a expansão da nova escala para os demais setores do 4º BPM, garantindo que essa transição ocorra de forma estruturada e baseada em evidências.

### 11.1 Critérios para Expansão

A decisão de expandir a escala 24x72 para além dos setores piloto será baseada em critérios objetivos, estabelecidos para garantir que a expansão ocorra apenas se a fase piloto demonstrar resultados positivos. Os critérios são:

Tabela 18: Critérios para expansão da escala 24x72

| Critério | Descrição | Meta Mínima para Expansão |
| --- | --- | --- |
| Operacionais | Manutenção ou melhoria dos indicadores operacionais críticos | Não redução na eficácia operacional e melhoria em pelo menos 50% dos KPIs |
| Satisfação do Efetivo | Nível de aprovação da nova escala pelos policiais | No mínimo 70% de aprovação em pesquisa de satisfação |
| Impacto na Saúde | Efeitos observados na saúde e bem-estar dos policiais | Redução de pelo menos 15% nas licenças médicas |
| Gestão Administrativa | Capacidade de gerenciar a nova escala sem impactos negativos | Sistemas adaptados e processos estabilizados |
| Impacto Orçamentário | Viabilidade financeira da expansão | Custo neutro ou redução de custos operacionais |
| Avaliação do Comando | Aprovação formal da continuidade por parte do Comando | Parecer favorável com recomendação de expansão |

Nota: A decisão de expansão requer que todos os critérios mínimos sejam atendidos.

### 11.2 Priorização de Setores para Expansão

A expansão para os demais setores seguirá uma ordem de prioridade estabelecida com base em critérios estratégicos e operacionais:

Tabela 19: Priorização de setores para expansão

| Prioridade | Setores | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alfa e Delta | Contiguidade com setores piloto (Bravo e Charlie), facilitando a gestão operacional e permitindo apoio mútuo durante a transição |
| 2 | Eco e Fox | Setores de média complexidade operacional com proximidade geográfica entre si, permitindo implementação em bloco |
| 3 | Golf | Setor com características operacionais específicas, que se beneficiará da experiência acumulada nas fases anteriores |

### 11.3 Cronograma Detalhado de Expansão

O cronograma de expansão foi elaborado considerando períodos de preparação, implementação e estabilização para cada grupo de setores:

Tabela 20: Cronograma detalhado de expansão

| Fase | Setores | Atividade | Período (dias do projeto) | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alfa e Delta | Preparação | D181-D190 | 10 dias |
|  |  | Implementação | D191 | 1 dia |
|  |  | Estabilização e Ajustes | D192-D220 | 29 dias |
| 2 | Eco e Fox | Preparação | D221-D230 | 10 dias |
|  |  | Implementação | D231 | 1 dia |
|  |  | Estabilização e Ajustes | D232-D260 | 29 dias |
| 3 | Golf | Preparação | D261-D270 | 10 dias |
|  |  | Implementação | D271 | 1 dia |
|  |  | Estabilização e Ajustes | D272-D300 | 29 dias |
| Avaliação Final e Documentação |  |  | D301-D310 | 10 dias |

### 11.4 Adaptações por Setor

Cada setor possui características próprias que podem requerer adaptações específicas na implementação da escala 24x72:

Tabela 21: Adaptações específicas por setor

| Setor | Características Específicas | Adaptações Necessárias |
| --- | --- | --- |
| Alfa | Área central com alta concentração comercial e fluxo variável ao longo do dia | Reforço nos períodos de pico comercial (10h-15h) e possibilidade de apoio de patrulhamento a pé |
| Delta | Áreas com características mistas (residencial e comercial) e pontos de interesse específicos | Distribuição das viaturas considerando pontos críticos e variação temporal da demanda |
| Eco | Área com grande fluxo de transportes e terminais | Atenção especial aos horários de pico do transporte público e coordenação com forças de segurança em terminais |
| Fox | Região com áreas residenciais e comerciais com padrões de criminalidade específicos | Alinhamento dos horários de troca de turno evitando períodos críticos identificados |
| Golf | Área periférica com características próprias e maior extensão territorial | Possível necessidade de pontos de apoio estratégicos para descanso durante o turno de 24h |

### 11.5 Gestão da Transição

Para cada fase de expansão, será implementado um plano específico de gestão da transição, que incluirá:

- Comunicação Prévia: Informação detalhada ao efetivo com pelo menos 15 dias de antecedência

- Capacitação: Treinamento específico para comandantes de setor e sargentos responsáveis

- Período de Sobreposição: Nas primeiras 24h, manutenção parcial da escala antiga para garantir continuidade

- Supervisão Intensificada: Acompanhamento próximo durante os primeiros 7 dias de implementação

- Avaliação Rápida: Coleta de feedback nos primeiros 3 dias para ajustes imediatos

- Suporte Dedicado: Equipe de apoio disponível 24h durante a primeira semana de transição

### 11.6 Indicadores de Acompanhamento da Expansão

Para cada fase de expansão, serão monitorados indicadores específicos para avaliar o processo:

Tabela 22: Indicadores de acompanhamento da expansão

| Indicador | Descrição | Meta | Frequência de Monitoramento |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuidade Operacional | Manutenção do patrulhamento sem interrupções durante a transição | 100% de cobertura | Diária (primeiros 7 dias) |
| Tempo de Estabilização | Período até que todos os indicadores operacionais retornem aos níveis normais | Máximo de 7 dias | Diária (até estabilização) |
| Adaptação do Efetivo | Percentual de policiais que relatam adaptação à nova escala | >80% em 15 dias | Semanal |
| Consistência entre Setores | Variação nos resultados operacionais entre diferentes setores | Variação <15% | Quinzenal |
| Sustentabilidade | Capacidade de manter a escala sem necessidade de ajustes significativos | Mínimas intervenções após 30 dias | Mensal |

### 11.7 Consolidação Final

Após a conclusão da expansão para todos os setores, será realizado um processo de consolidação final, que incluirá:

- Padronização de Procedimentos: Documentação e formalização das melhores práticas identificadas

- Atualização de Normativas: Revisão e adequação das normas internas relacionadas à escala de serviço

- Sistematização de Controle: Estabelecimento de mecanismos permanentes de monitoramento e ajuste

- Documentação da Experiência: Registro detalhado de todo o processo para referência futura

- Compartilhamento de Conhecimento: Disseminação das lições aprendidas para outras unidades

O plano de expansão visa garantir que os benefícios observados na fase piloto possam ser estendidos a todo o 4º BPM de forma organizada e sustentável, respeitando as particularidades de cada setor e garantindo a manutenção da qualidade do serviço policial durante todo o processo.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM representa uma iniciativa estratégica com potencial para transformar positivamente tanto a dinâmica operacional quanto a qualidade de vida dos policiais militares. Este capítulo apresenta as considerações finais, sintetizando os principais aspectos do projeto e oferecendo recomendações para sua implementação.

### 12.1 Síntese do Projeto

Ao longo deste documento, foi apresentado um projeto robusto e estruturado para implementação da escala 24x72, abordando múltiplas dimensões:

- Fundamentação Teórica: Baseada em estudos científicos e experiências de outras corporações militares, demonstrando os benefícios potenciais da escala 24x72 para o bem-estar dos policiais e para a eficiência operacional.

- Análise Situacional: Diagnóstico detalhado da realidade do 4º BPM, com foco nos padrões de ocorrências, distribuição territorial e características específicas de cada setor.

- Abordagem Metodológica: Planejamento rigoroso seguindo os princípios da ISO 21500 para gestão de projetos, com definição clara de escopo, cronograma, recursos e responsabilidades.

- Implementação Gradual: Estratégia de implementação em fases, iniciando pelos setores Bravo e Charlie, seguida de avaliação criteriosa antes da expansão para os demais setores.

- Gestão de Riscos: Identificação proativa de riscos e desenvolvimento de estratégias de mitigação e contingência para garantir a continuidade operacional durante a transição.

- Monitoramento e Avaliação: Sistema robusto de métricas e indicadores para avaliação contínua dos resultados e impactos da nova escala.

### 12.2 Benefícios Esperados

Com base nas evidências apresentadas e nas experiências de outras corporações, espera-se que a implementação da escala 24x72 no 4º BPM proporcione os seguintes benefícios:

### 12.2.1 Para os Policiais Militares

- Melhoria na Qualidade de Vida: Período de folga mais extenso (72h), permitindo maior tempo para recuperação, convívio familiar e desenvolvimento pessoal.

- Redução do Estresse: Diminuição do número de deslocamentos para o trabalho e maior previsibilidade na escala.

- Equilíbrio Trabalho-Vida: Melhor distribuição entre tempo de trabalho e tempo livre, favorecendo o bem-estar psicológico.

- Saúde Física: Potencial redução de problemas de saúde relacionados ao regime de trabalho fragmentado.

- Desenvolvimento Pessoal: Maior disponibilidade para qualificação profissional e educação continuada.

### 12.2.2 Para a Instituição

- Eficiência Operacional: Redução de trocas de turno e maior continuidade no serviço, com potencial melhoria no tempo de resposta.

- Otimização de Recursos: Melhor aproveitamento do efetivo disponível, com distribuição mais eficiente considerando os padrões de ocorrências.

- Redução do Absenteísmo: Possível diminuição de licenças médicas relacionadas ao estresse e fadiga.

- Satisfação dos Policiais: Maior engajamento e motivação do efetivo, com impacto positivo no desempenho.

- Modernização Institucional: Alinhamento às melhores práticas adotadas por outras corporações militares.

### 12.2.3 Para a Sociedade

- Serviço de Melhor Qualidade: Policiais menos fatigados e mais motivados tendem a oferecer um serviço de maior qualidade.

- Resposta mais Eficiente: Potencial melhoria no tempo de resposta às ocorrências, especialmente em períodos críticos.

- Continuidade do Serviço: Menor número de trocas de turno, com redução de períodos de vulnerabilidade.

- Otimização de Recursos Públicos: Melhor alocação do efetivo conforme demanda, otimizando os recursos disponíveis.

### 12.3 Recomendações Estratégicas

Para maximizar as chances de sucesso na implementação da escala 24x72 no 4º BPM, são apresentadas as seguintes recomendações estratégicas:

- Compromisso da Alta Gestão: Garantir o apoio e envolvimento contínuo do Comando do 4º BPM e do Comando de Policiamento de Área em todas as fases do projeto.

- Comunicação Transparente: Manter uma comunicação clara e contínua com todos os níveis hierárquicos, explicando objetivos, benefícios e desafios da nova escala.

- Envolvimento do Efetivo: Promover a participação ativa dos policiais no processo de implementação, valorizando seu feedback e sugestões.

- Flexibilidade e Adaptação: Manter abertura para ajustes e melhorias durante a implementação, com base nos resultados observados e no feedback recebido.

- Avaliação Rigorosa: Seguir à risca o plano de monitoramento e avaliação, tomando decisões baseadas em evidências.

- Documentação e Compartilhamento: Registrar detalhadamente a experiência de implementação, compartilhando lições aprendidas com outras unidades.

- Perspectiva de Longo Prazo: Considerar esta mudança como parte de um processo de melhoria contínua, mantendo o foco nos objetivos de longo prazo.

### 12.4 Próximos Passos

Com a aprovação deste projeto, os seguintes passos imediatos são recomendados:

- Divulgação Institucional: Comunicação formal do projeto às instâncias superiores e ao efetivo do 4º BPM.

- Estabelecimento do Comitê de Implementação: Formação da equipe responsável pela coordenação e execução do projeto.

- Detalhamento do Plano de Ação: Elaboração de planos táticos para cada fase da implementação.

- Definição de Baseline: Coleta e consolidação dos dados iniciais que servirão de referência para avaliação.

- Preparação da Infraestrutura: Adequação de sistemas, procedimentos e recursos necessários.

- Treinamento de Gestores: Capacitação dos oficiais e sargentos para a gestão da transição.

- Início da Implementação Piloto: Conforme cronograma estabelecido, começando pelos setores Bravo e Charlie.

### 12.5 Consideração Final

A implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM representa não apenas uma mudança de escala de trabalho, mas uma oportunidade de modernização e de melhoria significativa tanto na qualidade do serviço prestado quanto na qualidade de vida dos policiais militares.

Este projeto foi desenvolvido com base em evidências científicas, experiências de sucesso em outras corporações e análise detalhada da realidade específica do 4º BPM, o que aumenta significativamente suas chances de sucesso. A abordagem gradual, baseada em monitoramento constante e avaliação criteriosa, permite que a implementação seja feita de forma segura e sustentável.

Os potenciais benefícios identificados justificam o esforço institucional para esta mudança, com ganhos esperados para os policiais, para a instituição e para a sociedade. O momento é oportuno para iniciar esta transformação, aproveitando o contexto favorável e as experiências positivas de outras corporações policiais militares.

Conclui-se, portanto, pela recomendação da implementação da escala 24x72 no serviço de radiopatrulhas do 4º BPM, seguindo o planejamento e as diretrizes estabelecidos neste projeto.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. Ministério da Defesa. Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. Lei nº 443, de 1º de julho de 1981. Rio de Janeiro, RJ, 1981.

BRANDÃO, V. A. Análise da qualidade de vida no trabalho de policiais militares de Alagoas lotados no Batalhão de Polícia de Eventos. 2021. 98 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

CABRAL, A. M. B. Polícia Militar: um estudo sobre stress e coping. 2019. 147 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2019.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 21500:2012: guidance on project management. Switzerland: ISO, 2012.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 31000:2018: risk management - guidelines. Switzerland: ISO, 2018.

LEITE, M. S. M.; PINTO, D. P. S. A. Qualidade de vida no trabalho: um olhar sobre a jornada de trabalho dos policiais do serviço público federal. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação, v. 2, n. 1, p. 122-136, 2018.

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. Implementação da escala 24x72 na PMSC. Comunicado oficial do Comando-Geral da PMSC. Florianópolis, 2025.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Plano Geral de Policiamento (PGP) do 4º BPM. Rio de Janeiro: PMERJ, 2025.

RIO DE JANEIRO (Estado). Instituto de Segurança Pública. Dados estatísticos de criminalidade na área do 4º BPM. Rio de Janeiro: ISP, 2025.

SOUSA, H. O.; COSTA, W. M.; LIMA, E. P. Comportamento do estresse percebido pelo policial militar durante a formação básica. Revista Goiana de Medicina, v. 57, p. 21-26, 2020.

APÊNDICE A - GLOSSÁRIO

Este glossário apresenta os principais termos técnicos utilizados neste projeto:

- AISP: Área Integrada de Segurança Pública. Divisão territorial utilizada para organização e integração das forças de segurança.

- BPM: Batalhão de Polícia Militar. Unidade operacional básica da Polícia Militar.

- CISP: Circunscrição Integrada de Segurança Pública. Subdivisão da AISP.

- COPOM: Centro de Operações da Polícia Militar. Responsável pelo recebimento de chamadas e despacho de viaturas.

- EMG: Estado Maior Geral. Órgão de direção, planejamento e coordenação da Polícia Militar.

- Escala 12x24x12x48: Regime de trabalho em que o policial trabalha 12h, descansa 24h, trabalha mais 12h e descansa 48h.

- Escala 24x72: Regime de trabalho em que o policial trabalha 24h contínuas e descansa 72h.

- GPS: Sistema de Posicionamento Global. Tecnologia utilizada para rastreamento das viaturas.

- ISP: Instituto de Segurança Pública. Órgão responsável pela coleta e análise de dados criminais no Estado do Rio de Janeiro.

- KPI: Key Performance Indicator (Indicador-Chave de Desempenho). Métrica utilizada para avaliar o desempenho em relação a objetivos específicos.

- P/1: Seção de Pessoal. Responsável pela gestão de recursos humanos no batalhão.

- P/3: Seção de Planejamento. Responsável pelo planejamento operacional e projetos no batalhão.

- P/4: Seção de Logística. Responsável pela gestão de recursos materiais no batalhão.

- PB: Ponto-Base. Local designado para permanência temporária da viatura durante o patrulhamento.

- PGP: Plano Geral de Policiamento. Documento que estabelece diretrizes para o policiamento na unidade.

- PMERJ: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

- RISP: Região Integrada de Segurança Pública. Agrupamento de AISPs.

- RP: Radiopatrulha. Viatura policial equipada com rádio para atendimento de ocorrências.

- SOp: Seção de Operações. Responsável pela execução e controle das operações policiais.

APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ESCALA 24X72

Modelo de formulário para avaliação da percepção dos policiais sobre a nova escala:

### FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ESCALA 24X72

Data: ___/___/_____      Setor: ____________      Tempo na escala 24x72: __________

Instruções: Avalie os itens abaixo conforme sua percepção, considerando a escala: 1 = Muito insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Neutro, 4 = Satisfeito, 5 = Muito satisfeito

- Satisfação geral com a escala 24x72: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Impacto na sua qualidade de vida: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Impacto na sua vida familiar: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Disposição física durante o serviço: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Disposição mental durante o serviço: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Capacidade de recuperação nas folgas: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Impacto na sua saúde: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Impacto na sua motivação para o trabalho: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Qualidade do trabalho realizado na escala 24x72: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

- Comparação com a escala anterior (12x24x12x48): ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

Pontos positivos da escala 24x72:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Pontos negativos da escala 24x72:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Sugestões de melhoria:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ANEXO A - MAPA DE SETORES DO 4º BPM

O mapa detalhado com a delimitação dos setores operacionais do 4º BPM (Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox e Golf) encontra-se disponível no Plano Geral de Policiamento (PGP) do 4º BPM, conforme referenciado neste projeto.